## THANG 8.2025
BẢNG THEO DÕI KPI PHÒNG HẠ TẦNG VIETTEL DLK THÁNG 08.2025
TT | Nhóm chỉ tiêu | ĐVT | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | KH | TH | tỉ lệ % hoàn thành | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Nhân sự thực hiện | Đánh giá
[8 empty] | 39 |  | 74
BTS | Phát sóng vị trí BTS | Vị trí |  |  |  | 27 | 25 | 27 | 108% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Thuê trạm | Vị trí | 5 | 5 | 15 |  | 39 | 25 | 64.1% |  |  | Trần Quốc Đạt
| ĐBXD,AC | Vị trí | 4 | 5 |  | 21 | 44 | 30 | 68.18% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Xử lý trạm vướng thuê | Vị trí |  | 4 | 5 |  | 21 | 9 | 42.86% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Hoàn thành CRPS trạm tồn trên NIMS 2.0 | Vị trí |  |  |  | 14 | 34 | 14 | 41.18% |  |  | Trần Nhật Duy
Triển khai truyền dẫn | Kéo cáp ngầm | Km | 1.968 | 2 |  |  | 2.9 | 3.968 | 136.8% |  |  | thachtk
| Tuyến ngầm ĐVSD | Tuyến |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | thachtk
| Kéo cáp treo | Km | 14.2 | 10.4 | 8 | 4 | 27.9 | 36.6 | 131.2% |  |  | thachtk | 199-13, 174-11,034-13
| Tuyến treo ĐVSD | Tuyến | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 16 | 123.1% |  |  | thachtk
Đảm bảo hạ tầng CĐBR | Hàn nối |  | 1144 | 1184 | 2016 | 3128 | 10000 | 7472 | 74.72% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Nhập NIMS |  | 1144 | 1184 | 2016 | 3128 | 10000 | 7472 | 74.72% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
Kiên cố, củng cố | Củng cố cột anten, nhà trạm PCTT KH6921 và 5G |  | 5 | 10 | 8 | 54 | 70 | 77 | 110% |  |  | Chánh, Hòa, Vũ | Vướng VTK chưa đảm bảo thu hồi 3G
| Xây nhà máy nổ |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 16.67% |  |  | Phạm Tú Anh | PYN8101
| Xây bệ minishellter lắp 5G theo CV1722 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 250% |  |  | Phạm Tú Anh
| Củng cố tuyến truyền dẫn (PL04) | Tuyến | 7 | 7 | 8 | 6 | 24 | 28 | 116.7% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
| Củng cố tuyến CĐBR (PL 04) | Tuyến | 4 | 3 | 12 | 14 | 20 | 33 | 165% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
| Củng cố tuyến truyền dẫn cho 5G (PL04) | Tuyến | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 5 | 166.7% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
Quản lý tài sản | BGTS Công trình | [5 empty] | 840 | 840 | 100%
| CÔNG TRÌNH BTS COSITE |  | 43 | 15 | 18 | 81 | 157 | 157 | 100% |  |  | Hòa +Vũ
| CÔNG TRÌNH BTS VỊ TRÍ |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 100% |  |  | Hòa +Vũ
| CÔNG TRÌNH CĐBR NGOẠI VI |  | 15 | 30 | 55 | 81 | 181 | 181 | 100% |  |  | Hòa +Vũ
CÔNG TRÌNH CĐBR THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH TRUYỀN DẪN NGẦM
CÔNG TRÌNH TRUYỀN DẪN TREO
CÔNG TRÌNH TRUYỀN DẪN THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH BTS PHỤ TRỢ
| CÔNG TRÌNH BTS CƠ ĐIỆN |  | 120 | 200 | 100 | 66 | 486 | 486 | 100% |  |  | Hòa, Vũ
| Kiểm tra tài sản trạm |  | 4 | 3 | 11 | 22 | 60 | 40 | 66.67% |  |  | Hòa, Vũ
Hoàn công, thanh quyết toán | Lập hồ sơ theo tiến độ thi công
| Công trình BTS | Công trình |  |  |  |  | 30 | 13 | 43.33% |  |  | Đạt, Thuận | Phần mềm chỉ có 13 mã công trình đủ điều kiện thực hiện
| Công trình cơ điện | Công trình |  |  |  |  | 20 | 0 | 0% |  |  | Đạt, Thuận | KV2 giao chỉ tiêu, VTNet chỉ đạo ngừng cơ điện. Giảm trừ cuối tháng
Hoàn thành bộ hồ sơ hoàn công đến BC4A
| Công trình BTS | Công trình |  |  |  |  | 13 | 0 | 0% |  |  | Đạt, Thuận | KV2 giao chỉ tiêu nhưng chưa giao mã công trình để thực hiện
| Công trình cơ điện | Công trình |  |  |  |  | 17 | 0 | 0% |  |  | Đạt, Thuận | KV2 giao chỉ tiêu, VTNet chỉ đạo ngừng cơ điện. Giảm trừ cuối tháng
| Quyết toán HĐCP VHKT KH 305206113 | HĐ | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 133.3% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | bổ sung 3 hđ tháng 7 chưa được tính kết quả
Triển khai cơ điện | Kéo cáp điện AC |  | 5 | 5 | 14 | 12 | 32 | 36 | 112.5% |  |  | Phạm Tú Anh
| Thay công tơ lên loại 80A |  | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 100% |  |  | Phạm Tú Anh
| Thay attomat tại công tơ lên loại ≥ 63A |  | 12 | 20 | 10 | 5 | 47 | 47 | 100% |  |  | Phạm Tú Anh
| Lắp Tủ DC indoor theo (QĐ 1973/QĐ-VTNet) |  | 4 |  |  |  | 33 | 4 | 12.12% |  |  | Phạm Tú Anh | Vướng đóng băng 02/9 chưa làm CR swap
Nghiệm thu ĐVSD công trình (PL03) | Công trình tồn | CT |  |  | 28 |  | 169 | 28 | 16.57% |  |  | Duy + Đạt +Tàu +Hiền + Hòa +Thuận
| Công trình thuộc KPI | CT |  |  | 6 | 134 | 386 | 140 | 36.27% |  |  | Duy + Đạt +Tàu +Hiền + Hòa +Thuận
Nghiệm thu ĐVSD, xử lý tồn tại, đối chiếu VTTB theo CT số 599/CT-VTNet | Công trình | CT |  |  | 4 |  | 19 | 4 | 21.05% |  |  | Thạch + Đạt + Hòa
| Thành tiền | tỷ VNĐ |  |  | 0.07 |  | 0.735 | 0 | 0%
Giảm tồn công nợ vật tư tài sản theo KH số 174188605/KH-BQLDAHTVT | Công trình | CT |  | 10 | 20 | 15 | 409 | 45 | 11% |  |  | Duy + Đạt +Tàu +Hiền + Hòa +Thuận
| Thành tiền | tỷ VNĐ |  | 0.76 | 1 | 1 | 14.8 | 2.76 | 18.65% |  |  | Duy + Đạt +Tàu +Hiền + Hòa +Thuận
KPI quy trình (PL05) | Công trình BTS quá hạn phát sóng |  |  |  |  | 8 | 9 | 8 | 88.89%
| Cập nhật hoàn thành các CT GPON quá hạn KPI |  |  | 10 |  |  | 20 | 10 | 50% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Công trình cần nghiệm thu ĐVSD đúng hạn 30 ngày |  |  | 6 |  | 1 | 9 | 7 | 77.78%
| Công trình BTS_vị trí |  |  | 5 |  |  | 7 | 5 | 71.43% |  |  | Duy + Đạt
| Công trình truyền dẫn_treo |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 50%
| Công trình đã NT trên SAP cần BGTS đúng hạn 35 ngày |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% |  |  | Hòa, Vũ
| Công trình CĐBR ngoại vi |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 100%
| Công trình đã NT trên SAP tồn chưa BGTS cần BGTS sau 45 ngày |  |  | 20 | 10 | 10 | 58 | 40 | 68.97% |  |  | Hòa, Vũ
| Công trình BTS_vị trí |  |  | 2 |  |  | 79 | 2 | 2.532% |  |  | Duy + Đạt +Tàu +Hiền + Hòa +Thuận
| Công trình CĐBR ngoại vi | [5 empty] | 22 | 0 | 0% |  |  | Duy + Đạt +Tàu +Hiền + Hòa +Thuận
| Công trình truyền dẫn_treo |  |  | 18 |  |  | 44 | 18 | 40.91% |  |  | Duy + Đạt +Tàu +Hiền + Hòa +Thuận
Tòa nhà, KCN, KĐT | Triển khai dự án mới | DA |  |  |  |  | 0 | 0

## THANG 7.2025
BẢNG THEO DÕI KPI PHÒNG HẠ TẦNG VIETTEL DLK THÁNG 07.2025
TT | Nhóm chỉ tiêu | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | KH | TH | tỉ lệ | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Nhân sự phụ trách | Đánh giá
Nhóm 1 | Triển khai BTS
* | Phát sóng vị trí BTS |  |  |  |  | 18 | 19 | 105.6% |  |  | Trần Nhật Duy
DLK |  |  |  | 4 | 6 | 12 | 10 | 83.33% |  |  | Trần Quốc Đạt
PYN |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 9 | 150% |  |  | Trần Quốc Đạt
* | Thuê trạm |  |  |  |  | 27 | 27 | 100%
DLK |  |  |  | 9 | 10 | 19 | 19 | 100% |  |  | Trần Quốc Đạt
PYN |  |  |  | 2 | 6 | 8 | 8 | 100% |  |  | Trần Quốc Đạt
* | ĐBXD, AC |  |  |  |  | 30 | 30 | 100% |  |  | Trần Quốc Đạt
DLK |  |  |  | 6 | 13 | 19 | 19 | 100% |  |  | Trần Quốc Đạt
PYN |  |  |  | 4 | 7 | 11 | 11 | 100% |  |  | Trần Quốc Đạt
Nhóm 2 | Triển khai truyền dẫn | [9 empty] | Trịnh Kim Thạch
| Triển khai truyền dẫn treo Km |  |  |  |  | 26.9 | 32.585 | 121.1%
DLK |  | 7.1 | 5.5 | 2.75 | 7.2 | 21.2 | 22.55 | 106.4% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN |  | 2.05 | 2.7 | 5.285 |  | 5.7 | 10.035 | 176.1% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
| Triển khai truyền dẫn treo tuyến ĐVSD |  |  |  |  | 10 | 13 | 130%
DLK |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 112.5% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | đối tác đã nhận VT 6 tuyến, 7 tuyến đã gửi PXK cho đtac
PYN |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 200% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
| Triển khai truyền dẫn ngầm Km |  |  |  |  | 2.2 | 2.4 | 109.1%
DLK |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN |  |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 116.7% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
| Triển khai truyền dẫn ngầm tuyến ĐVSD |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
DLK | [5 empty] | - | 0 |  |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
| Xử lý trạm vướng thuê |  |  |  |  | 23 | 0 | 0%
DLK | [5 empty] | 14 | 0 | 0%
PYN | [5 empty] | 9 | 0 | 0%
| Hoàn thành CRPS, trạm tồn trên NIMS 2.0 |  |  |  |  | 37 | 19 | 51.35%
DLK |  |  |  |  | 19 | 37 | 19 | 51.35%
PYN | [5 empty] | - | 0
Nhóm 3 | Đảm bảo hạ tầng CĐBR |  |  |  |  | 9500 | 10348 | 108.9%
* | Triển khai hàn nối GPON lớp truy nhập |  |  |  |  | 9500 | 10348 | 108.9%
DLK |  | 1000 | 1500 | 500 | 3924 | 6500 | 6924 | 106.5% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
PYN |  | 400 | 800 | 300 | 1924 | 3000 | 3424 | 114.1% |  |  | Nguyễn Xuân Tàu
* | Nhập NIMS cổng GPON |  |  |  |  | 9500 | 10348 | 108.9%
DLK |  | 1000 | 1500 | 500 | 3924 | 6500 | 6924 | 106.5% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
PYN |  | 400 | 800 | 300 | 1924 | 3000 | 3424 | 114.1% |  |  | Nguyễn Xuân Tàu
Nhóm 4 | Kiên cố, củng cố | [9 empty] | Trịnh Kim Thạch
* | Kiên cố cột anten và bổ sung cột |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 200%
DLK | [5 empty] | - | 0 |  |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 200% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Xây nhà/bệ máy nổ |  |  |  |  | 6 | 7 | 116.7%
DLK |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 133.3% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | lấy chỉ tiêu các trạm đã có NMN, hoàn thành chỉ tiêu
PYN |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Củng cố cột anten, nhà trạm PCTT KH6921 |  |  |  |  | 35 | 39 | 111.4%
DLK |  |  |  | 9 | 11 | 20 | 20 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN |  |  |  | 13 | 6 | 15 | 19 | 126.7% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Xây bệ Minishellter lắp 5G |  |  |  |  | 9 | 5 | 55.56%
DLK | [5 empty] | 5 | 0 | 0% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | Đội đã thi công xong PYN đang di chuyển lên DLK
PYN |  |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 125% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Củng cố truyền dẫn |  |  |  |  | 25 | 30 | 120%
DLK |  |  |  | 1 | 19 | 17 | 20 | 117.6% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN |  |  |  | 3 | 7 | 8 | 10 | 125% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Củng cố tuyến CĐBR |  |  |  |  | 20 | 18 | 90%
DLK |  |  |  | 18 |  | 20 | 18 | 90% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN | [5 empty] | - | 0 |  |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Củng cố 5G |  |  |  |  | 14 | 17 | 121.4%
DLK | [5 empty] | - | 0 |  |  |  | Nguyễn Thiện Hà
PYN |  |  | 2 | 7 | 8 | 14 | 17 | 121.4% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
Nhóm 5 | Triển khai cơ điện | [9 empty] | Trịnh Kim Thạch
* | Kéo cáp điện AC |  |  |  |  | 51 | 54 | 105.9%
DLK |  |  | 7 | 16 | 10 | 33 | 33 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | BNG còn 5 trạm thiếu cáp AC
PYN |  |  |  | 16 | 5 | 18 | 21 | 116.7% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Thay công tơ lên loại 80A |  |  |  |  | 22 | 17 | 77.27%
DLK |  |  |  | 3 | 9 | 12 | 12 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | trùng KH nâng 3P
PYN |  |  | 1 |  | 4 | 10 | 5 | 50% |  |  | Trương Trần Quang Chánh | 5 trạm đã gửi EVN thay công tơ 80A, EVN hẹn qua đầu tháng 8 xử lý
* | Thay attomat tại công tơ lên loại >= 63A |  |  |  |  | 47 | 42 | 89.36%
DLK |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | trùng KH nâng 3P
PYN |  |  | 7 |  | 4 | 16 | 11 | 68.75% |  |  | Trương Trần Quang Chánh | 5 trạm đã gửi EVN thay đồng bộ cùng công tơ 80A
Nhóm 6 | Nghiệm thu ĐVSD công trình
* | Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn |  |  |  |  | 362 | 191 | 52.76%
DLK | [5 empty] | 265 | 183 | 69.06%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS vị trí |  |  |  | 4 | 19 | 4 | 21.05% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cosite |  |  |  |  | 4 | 0 | 0% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS phụ trợ |  |  |  |  | 15 | 0 | 0% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cơ điện |  |  |  | 89 | 94 | 89 | 94.68% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: TD |  |  |  | 82 | 102 | 82 | 80.39%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: GPON | 1 |  |  | 7 | 31 | 8 | 25.81% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
PYN | [5 empty] | 97 | 8 | 8.247%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS vị trí |  |  |  | 3 | 12 | 3 | 25% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cosite |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS phụ trợ |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 0% |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cơ điện |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  |  | Nguyễn Đình Hòa
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: TD |  |  |  | 1 | 34 | 1 | 2.941% |  |  | Trần Quốc Đạt, Tàu
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: GPON |  |  |  |  | 29 | 0 | 0% |  |  | Nguyễn Xuân Tàu
* | Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI |  |  |  |  | 677 | 457 | 67.5%
DLK | [5 empty] | 671 | 453 | 67.51%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS vị trí |  |  |  |  | 0 | 0
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cosite |  |  |  |  | 0 | 0
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS phụ trợ |  |  |  | 1 | 75 | 1 | 1.333%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: Truyền dẫn thiết bị |  |  |  | 32 | 36 | 32 | 88.89%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cơ điện |  | 72 | 32 | 213 | 416 | 317 | 76.2% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | 32+72
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR thiết bị |  |  |  | 102 | 143 | 102 | 71.33% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | đang trình ký NT 94 MCT
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR Ngoại vị |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
PYN | [5 empty] | 6 | 4 | 66.67%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS vị trí |  | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 100% |  |  | Trần Quốc Đạt, Hòa
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cosite |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS phụ trợ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Trần Quốc Đạt
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: Truyền dẫn thiết bị |  |  |  |  | 0 | 0
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cơ điện |  |  |  |  | 0 | 0
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR thiết bị |  |  |  |  | 0 | 0
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR Ngoại vị |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% |  |  | Nguyễn Xuân Tàu
Nhóm 7 | Bàn giao tài sản công trình |  |  |  |  | 646 | 658 | 101.9%
DLK | BGTS Công trình |  |  |  |  | 525 | 643
| Bàn giao tài sản công trình CT BTS (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 174 | 0 | 0%
| Bàn giao tài sản công trình CT truyền dẫn (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 29 | 0 | 0%
| Bàn giao tài sản công trình CT GPON (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | 1 |  |  |  | 30 | 1 | 3.333% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Bàn giao tài sản công trình CT cơ điện |  |  | 200 | 442 | 292 | 642 | 219.9% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | đang trình ký 200+442 mct
PYN | BGTS Công trình |  |  |  | 426 | 121 | 15
| Bàn giao tài sản công trình CT BTS (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 59 | 0 |  |  |  | Trần Quốc Đạt
| Bàn giao tài sản công trình CT truyền dẫn (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Trần Quốc Đạt
| Bàn giao tài sản công trình CT GPON (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Nguyễn Xuân Tàu
| Bàn giao tài sản công trình CT cơ điện | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 100% |  |  | Nguyễn Đình Hòa
Nhóm 8 | Nghiệm thu ĐVSD, xử lý tồn tại, đối chiếu VTTB theo CT số 599/CT-VTNet
PYN | Công trình | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 20 | 44.44%
| Tiền (Tỷ VND) | 0.05 | 150 | 0.05 | 0.05 | 1245 | 150 | 12.05% |  |  | Trần Quốc Đạt, Nguyễn Xuân Tàu, Nguyễn Đình Hòa
Nhóm 9 | Giảm tồn công nợ vật tư tài sản theo KH số 174188605/KH-BQLDAHTVT
* | Công trình |  |  |  |  | 334 | 1055 | 315.9%
DLK |  | 200 | 200 | 200 | 333 | 244 | 933 | 382.4% |  |  | Đoàn Văn Sơn
PYN |  | 30 | 30 | 30 | 32 | 90 | 122 | 135.6% |  |  | Nguyễn Đình Hòa, Đạt, Tàu, Chánh
* | Tiền (Tỷ VND) |  |  |  |  | 12.1 | 23.39 | 193.3%
DLK |  | 5 | 5 | 5 | 6.62 | 8.45 | 21.62 | 255.9% |  |  | Đoàn Văn Sơn
PYN |  |  |  | 0.5 | 1.27 | 3.65 | 1.77 | 48.49% |  |  | Nguyễn Đình Hòa, Đạt, Tàu, Chánh
Nhóm 10 | Thực hiện chỉ thị số 982/CT-VTNet về quyết toán công trình thuộc 319 báo cáo kinh tế kỹ thuật (công trình)
* | Nghiệm thu ĐVSD |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
DLK | [5 empty] | - | 0
PYN |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Nguyễn Xuân Tàu
* | BGTS |  |  |  |  | 33 | 1 | 3.03%
DLK | [5 empty] | 32 | 0 | 0%
PYN |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Nguyễn Xuân Tàu
Nhóm 11 | HCQT điện tử, HCQT
* | Lập hồ sơ theo tiến độ thi công
+ | Công trình BTS |  |  |  |  | 16 | 0 | 0% |  |  | A Thạch chủ trì các đầu mối
+ | Công trình cơ điện |  |  |  |  | 10 | 0 | 0% |  |  | A Thạch chủ trì các đầu mối | đang trình 32mct cơ điện TGLB
* | Hoàn thành bộ hồ sơ hoàn công đến BC4A | [5 empty] | 0
+ | Công trình BTS |  |  |  |  | - | 0
+ | Công trình cơ điện |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | A Thạch chủ trì các đầu mối
+ | Quyết toán HĐCP VHKT 305206113/KH-BQLDAHTVT | 6 | 6 |  | 2 | 12 | 14 | 116.7% |  |  | Thuậnnh, Chánhttq
Nhóm 12 | Nhiệm vụ trọng tâm
* | Triển khai trạm cosite 2G-4G (PL số 08) |  |  |  |  | 7 | 0 | 0% |  |  | Trần Quốc Đạt
DLK | [5 empty] | 7 | 0 | 0%
PYN | [5 empty] | - | 0
* | Triển khai các giải pháp NCCLML (PL số 09) |  |  |  |  | 216 | 28 | 12.96% |  |  | Trần Quốc Đạt
DLK | [5 empty] | 174 | 0 | 0%
PYN |  |  | 14 | 14 |  | 42 | 28 | 66.67%
* | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2023 trở về trước (PL số 10) |  |  |  |  | 6 | 4 | 66.67%
DLK |  | 2 |  |  |  | 6 | 2 | 33.33% |  |  | Sơn
PYN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Tồn 01 trạm PYN0171 nguyên nhân VTTB kho n hà thầu chưa BGTS
* | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2024 trở đi (PL số 09) |  |  |  |  | 11 | 3 | 27.27%
DLK |  | - |  |  |  | 9 | 2 | 22.22% |  |  | Sơn
PYN |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 50% |  |  | Nguyễn Đình Hòa
* | Hoàn thành nhập kho 3G KH21320520 (PL số 10) |  |  |  |  | 97 | 107 | 110.3%
DLK |  | 69 |  |  |  | 69 | 69 | 100% |  |  | Sơn
PYN |  | 4 | 4 | 14 | 16 | 28 | 38 | 135.7% |  |  | Trương Trần Quang Chánh | Nhập xong 8 trạm, gửi LNK để VTK chuyển thẳng về kho 2 30 trạm
* | Swap anten đa băng KH số 31320541/KH và 562/KTTC-QHTKVT (giải pháp) (PL số 10) |  |  |  |  | 63 | 11 | 17.46% |  |  | Trần Quốc Đạt
DLK | [5 empty] | 52 | 0 | 0%
PYN |  |  |  | 11 |  | 11 | 11 | 100% |  |  | Trần Quốc Đạt
* | Thu hồi anten 4G sau swap anten đa băng (PL số 10)
+ | Trạm |  |  |  |  | 57 | 8 | 14.04%
DLK | [5 empty] | 53 | 0 | 0%
PYN |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 | 200% |  |  | Trương Trần Quang Chánh | Thực hiên theo phiếu giao việc cũ PYN
+ | Số anten |  |  |  |  | 86 | 8 | 9.302%
DLK | [5 empty] | 81 | 0 | 0%
PYN |  |  |  | 8 |  | 5 | 8 | 160% |  |  | Trương Trần Quang Chánh | Thực hiên theo phiếu giao việc cũ PYN
* | Cải tạo nhà đặt MPĐ đảm bảo theo KH số 806/BC-KTKV2 (PL số 13) (Hoàn thành trước 15/07/2025) |  |  |  |  | 8 | 8 | 100%
DLK |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100%
PYN |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 6 | 100% |  |  | Trương Trần Quang Chánh
* | Cải tạo thực hiện cải tạo nhà đặt MPĐ phục vụ lắp đặt MPĐ dầu theo CV số 2728/VHKTTC-CĐ (đảm bảo các trạm lắp đặt MPĐ dầu theo KH6895) |  |  |  |  | 13 | 1 | 7.692%
DLK | [5 empty] | 10 | 0 | 0% |  |  |  | 10 trạm đã giao VCC thi công trong PO củng cố mới
PYN |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 33.33% |  |  | Trương Trần Quang Chánh | Đang thực hiện PYN0274, PYN0152
* | Triển khai thực hiện cải tạo điện cho Tổng trạm Tỉnh (PL số 16) (Hoàn thành trước ) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
DLK | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
PYN | [5 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  | Trương Trần Quang Chánh | Đang trình ký PO, VCC chưa triển khai
* | Triển khai thực hiện mua sắm & lắp đặt bổ sung đèn chiếu sáng sự cố Emergency cho các Tổng trạm Tỉnh, trạm trục, đảm bảo theo CV số |  |  |  |  | 24 | 0 | 0% |  |  | Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Thiện Hà | Đã lập TTr mua sắm, chờ kế toán thẩm định
DLK | [5 empty] | 4 | 0 | 0%
PYN | [5 empty] | 2 | 0 | 0%

## THANG 6.2025
BẢNG THEO DÕI KPI PHÒNG HẠ TẦNG VIETTEL DLK THÁNG 06.2025
TT | Nhóm chỉ tiêu | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | KH | TH | tỉ lệ | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Nhân sự phụ trách | Đánh giá
Nhóm 1 | Triển khai BTS đảm bảo hạ tầng kinh doanh | [11 empty] | Không hoàn thành
+ | Phát sóng vị trí mới |  |  | 5 |  | 14 | 5 | 35.71% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | ĐBXD,AC |  |  | 9 |  | 26 | 9 | 34.62% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Hoàn thành CRPS trạm tồn trên NIMS 2.0 |  |  | 4 |  | 29 | 4 | 13.79% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Thuê trạm |  |  | 17 |  | 49 | 17 | 34.69% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 2 | Triển khai truyền dẫn |  |  |  |  | 26.1 |  | 0% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Triển khai truyền dẫn treo |  |  | 26 |  | 25.5 | 26 | 102% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Triển khai kéo cáp ngầm - Km |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy | Đang xin GPXD
+ | Triển khai xong cáp, hàn nối thông tuyến |  |  | 5 |  | 3 | 5 |  |  |  | Trần Nhật Duy
* | KCBV |  |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
* | CCCL |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
* | Phục vụ 5G, 4G 700 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 3 | Đảm bảo hạ tầng CĐBR |  |  |  |  | 7312 |  | 0% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Triển khai hàn nối GPON lớp truy nhập |  | 1000 | 1500 | 1532 | 3656 | 4032 | 110.3% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Nhập NIMS cổng GPON |  | 1000 | 1500 | 1532 | 3656 | 4032 | 110.3% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 4 | Kiên cố, củng cố |  |  |  |  | 73 | 48 | 65.75% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Củng cố cột anten, nhà trạm PCTT KH6921 |  | 32 | 2 |  | 20 | 34 | 170% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Xây nhà/bệ máy nổ |  |  | 1 | 2 | 4 | 3 | 75% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | vướng đặt nhà lưới b40, xin giảm trừ
+ | Củng cố tuyến truyền dẫn |  |  | 15 | 9 | 24 | 24 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố tuyến CĐBR |  |  | 12 | 9 | 25 | 21 | 84% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 5 | Triển khai cơ điện | [11 empty] | Không hoàn thành
+ | Kéo cáp điện AC |  | 1 | 12 | 17 | 41 | 30 | 73.17% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Yêu cầu vật tư Cơ điện về Tỉnh và xuất hàng cho VCC |  |  |  |  | 712 |  | #VALUE! |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 6 | Nghiệm thu ĐVSD công trình | [11 empty] | Không hoàn thành
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn |  |  |  |  | 185 | 688 | 371.9%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS vị trí | 1 |  | 4 |  | 13 | 5 | 38.46% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cosite | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 200% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS phụ trợ |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cơ điện | 37 |  |  | 604 | 106 | 641 | 604.7% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | đang trình ký 485mct
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: TD | 2 |  |  |  | 10 | 2 | 20% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: GPON | 24 |  |  | 11 | 53 | 35 | 66.04% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | 11 BBNT SAP đang trình ký APD
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI |  |  |  |  | 334 | 182 | 54.49%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS vị trí | 1 |  | 1 |  | 8 | 2 | 25% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cosite | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 200% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS phụ trợ | 42 |  |  |  | 62 | 42 | 67.74% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: Truyền dẫn thiết bị |  |  |  |  | 99 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cơ điện | 9 |  | 50 | 2 | 85 | 61 | 71.76% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR thiết bị |  |  |  | 72 | 72 | 72 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | 72 BBNT SAP đang trình ký APD
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR Ngoại vị | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 16.67% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình cơ điện | 15 |  |  | 485 | 50 |  | 0% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | đang trình ký 485mct
Nhóm 7 | Bàn giao tài sản |  |  |  |  | 363 |  | 0% |  |  |  |  | Không hoàn thành
+ | BGTS Công trình
| Bàn giao tài sản công trình CT BTS (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | [9 empty] | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT truyền dẫn (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | [9 empty] | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT GPON (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | 20 | 2 |  |  | 131 | 22 | 16.79% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Bàn giao tài sản công trình CT cơ điện |  |  | 98 | 241 | 260 | 339 |  |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 8 | Nghiệm thu ĐVSD, xử lý tồn tại, đối chiếu VTTB theo CT số 599/CT-VTNet | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Công trình |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Tiền (Tỷ VND) | [9 empty] | Trần Nhật Duy
Nhóm 9 | Giảm tồn công nợ vật tư tài sản theo KH số 174188605/KH-BQLDAHTVT | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Công trình |  |  |  |  | 267 |  | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Tiền (Tỷ VND) |  |  |  |  | 9.07 |  | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 10 | Các KPI quy trình | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Công trình BTS quá hạn phát sóng |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Cập nhật hoàn thành các CT GPON quá hạn KPI |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Công trình cần nghiệm thu ĐVSD đúng hạn 30 ngày |  |  |  |  | 8 | 0 | 0%
| Công trình BTS_vị trí |  |  |  |  | 6 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
| Công trình GPON |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Công trình đã NT trên SAP cần BGTS đúng hạn 35 ngày |  |  |  |  | 50 | 47 | 94%
| Công trình BTS_vị trí | 7 |  |  |  | 9 | 7 | 77.78% |  |  | Trần Nhật Duy
| Công trình truyền dẫn_treo | 16 |  |  |  | 17 | 16 | 94.12% |  |  | Trần Nhật Duy
| Công trình GPON | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Công trình đã NT trên SAP tồn chưa BGTS cần BGTS sau 45 ngày |  |  |  |  | 65 | 53 | 81.54%
| Công trình BTS_vị trí | 29 |  |  |  | 40 | 29 | 72.5% |  |  | Trần Nhật Duy
| Công trình CĐBR ngoại vi | 14 |  |  |  | 15 | 14 | 93.33% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | tồn 1 CT DLK7035_trans CNCT tù chối ký xác nhận BGTS do tài sản BG20 k tồn ở trạm
| Công trình truyền dẫn_treo | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Công trình treo quá hạn hoàn thành |  |  |  |  | 52 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Công trình thiết bị truyền dẫn quá hạn hoàn thành |  |  |  |  | 44 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 11 | HCQT điện tử | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Lập hồ sơ theo tiến độ thi công | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 100% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Hoàn thành bộ hồ sơ hoàn công (đến báo cáo 4A) |  |  |  | 9 | 5 | 9 | 180% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Hoàn thành thanh toán |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Quyết toán hợp đồng chi phí | 2 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 100% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Quyết toán, gửi hồ sơ VTNET hđ đầu tư |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | Đợi hoàn thành ký chuyển tiền - đang trình
Nhóm 12 | Kiểm soát CLCT | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Nề nếp hình ảnh: Giao NVGS; cập nhật, phê duyệt hình ảnh | [9 empty] | Trần Nhật Duy Đỗ Hữu Hiền
+ | Khắc phục lỗi công trình
+ | KPI kiểm tra trực tiếp - Lỗi nghiêm trọng ≤ 5%/tổng số công trình kiểm tra - Lỗi thông thường ≤ 10 %/tổng số công trình kiểm tra | [9 empty] | Trần Nhật Duy Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 13 | Nhiệm vụ trọng tâm
+ | Triển khai các giải pháp NCCLML (PL số 08) |  |  | 12 |  | 202 | 12 | 5.941%
+ | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2023 trở về trước (PL số 09) |  |  |  |  | 10 | 4 | 40%
+ | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2024 trở đi (PL số 09) |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
+ | Thu hồi 3G (PL số 09) |  |  |  |  | 4 | 4 | 100% |  |  |  | Đã thu toàn bộ các trạm giao đối tác (Các trạm còn lại giữ lại PS không thu hồi)
+ | Thu hồi anten 4G sau swap anten đa băng KH số 174178381 (PL số 09) |  |  |  | 25 | 31 | 25 | 80.65% |  |  |  | Đối tác lắp đặt Hồng Quang chưa ra số liệu để thu hồi
+ | Cải tạo nhà đặt MPĐ đảm bảo theo Kế hoạch số 806/BC-KTKV2 (PL số 12_Hoàn thành trước 15/6/2025) |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
+ | Cải tạo thực hiện cải tạo nhà đặt MPĐ phục vụ lắp đặt MPĐ dầu theo Công văn số 2728/VHKTTC -CĐ (đảm bảo các trạm lắp đặt MPĐ dầu theo Kế hoạch số 6895/KH-VHKTTC) (PL số 13_Hoàn thành trước 15/6/2025) |  |  |  |  | 10 | 0 | 0% |  |  |  | đã chạy dự toán xong, lập TTr cho VCC triển khai 23/06
+ | Triển khai thực hiện cải tạo điện cho Tổng trạm tỉnh: Chi phí được phân bổ theo Tờ trình số 31320980/TTr-VHKTTC (PL số 15_Hoàn thành trước 20/6/2025) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | đã làm việc với điện lực, khảo sát kéo dây, để hạ công tơ 3P
+ | Triển khai thực hiện mua sắm và lắp đặt bổ sung đèn chiếu sáng sự cố Emergency cho các tổng trạm tỉnh, trạm trục đảm bảo theo Công văn số 1242/VTNet-VHKTTC (PL số 16_Hoàn thành trước 20/6/2025) |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  |  |  | đã gửi anh trí xin báo giá để lập TTr, phối hợp với Đắk Nông để mua

## THANG 5.2025
BẢNG THEO DÕI KPI PHÒNG HẠ TẦNG VIETTEL DLK THÁNG 05.2025
TT | Nhóm chỉ tiêu | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | KH | TH | tỉ lệ | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Nhân sự phụ trách | Đánh giá
Nhóm 1 | Triển khai BTS đảm bảo hạ tầng kinh doanh |  |  |  |  | 113 |  | 0% |  |  |  |  | Không hoàn thành
+ | Phát sóng vị trí mới |  |  | 3 |  | 16 | 3 | 18.75% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | ĐBXD,AC |  |  | 16 |  | 25 | 16 | 64% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Hoàn thành CRPS trạm tồn trên NIMS 2.0 |  |  | 21 |  | 37 | 21 | 56.76% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Thuê trạm |  |  | 15 |  | 35 | 15 | 42.86% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 2 | Triển khai truyền dẫn |  |  |  |  | 23.2 |  | 0% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Triển khai truyền dẫn treo |  |  | 12.5 |  | 22.5 | 12.5 | 55.56% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Triển khai kéo cáp ngầm - Km |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy | Đang xin GPXD
+ | Triển khai xong cáp, hàn nối thông tuyến |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | Trần Nhật Duy
* | KCBV |  |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
* | CCCL |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
* | Phục vụ 5G, 4G 700 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 3 | Đảm bảo hạ tầng CĐBR |  |  |  |  | 7312 |  | 0% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Triển khai hàn nối GPON lớp truy nhập | 2000 | 1000 |  | 1040 | 3656 | 4040 | 110.5% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Nhập NIMS cổng GPON | 2000 | 1000 |  | 1040 | 3656 | 4040 | 110.5% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 4 | Kiên cố, củng cố |  |  |  |  | 73 | 53 | 72.6% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Củng cố cột anten, nhà trạm PCTT KH6921 |  | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Xây nhà/bệ máy nổ |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố tuyến truyền dẫn |  | 12 | 5 | 7 | 24 | 24 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố tuyến CĐBR |  | 15 | 5 | 5 | 25 | 25 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 5 | Triển khai cơ điện |  |  |  |  | 1468 |  | 0% |  |  |  |  | Không hoàn thành
+ | Kéo cáp điện AC |  | 4 | 7 | 17 | 44 | 28 | 63.64% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Yêu cầu vật tư Cơ điện về Tỉnh và xuất hàng cho VCC |  |  |  |  | 1424 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 6 | Nghiệm thu ĐVSD công trình | [11 empty] | Không hoàn thành
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn |  |  |  |  | 237 | 141 | 59.49%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS vị trí |  |  |  | 12 | 20 | 12 | 60% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cosite |  |  |  | 15 | 17 | 15 | 88.24% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS phụ trợ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cơ điện |  | 25 | 10 |  | 99 | 35 | 35.35% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | 110 mct trình ký sắp hoàn thành
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: TD |  |  |  | 10 | 16 | 10 | 62.5% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: GPON | 5 | 9 | 41 | 13 | 99 | 68 | 68.69% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | 13 MCT đang trình ký NT SAP, đang chờ APD duyệt
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI |  |  |  |  | 179 |  | 0%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS vị trí |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 50% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cosite |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS phụ trợ |  |  |  | 20 | 90 | 20 | 22.22% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cơ điện |  | 25 | 10 |  | 56 | 35 | 62.5% |  |  | Nguyễn Thiện Hà | đang trình nghiệm thu 55 mct
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR thiết bị |  |  |  |  | 11 | 0 | 0% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR Ngoại vị | 22 |  |  |  | 31 | 22 | 70.97% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | 5 CT đang ký BGTS qua CNCT, 17 CT đang trình ký ADP duyệt nghiệm thu
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình cơ điện |  | 25 | 10 | 18 | 50 | 53 | 106% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 7 | Bàn giao tài sản | [11 empty] | Không hoàn thành
+ | BGTS Công trình |  |  |  |  | 291 |  | 0%
| Bàn giao tài sản công trình CT BTS (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  | 6 |  | 38 | 6 |  |  |  | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT truyền dẫn (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  | 5 |  | 16 | 5 |  |  |  | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT GPON (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | 1 | 9 |  |  | 1 | 10 |  |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Bàn giao tài sản công trình CT cơ điện |  | 10 | 10 | [6 empty] | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 8 | Nghiệm thu ĐVSD, xử lý tồn tại, đối chiếu VTTB theo CT số 599/CT-VTNet | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Công trình |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Tiền (Tỷ VND) | [5 empty] | 0 |  |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 9 | Giảm tồn công nợ vật tư tài sản theo KH số 174188605/KH-BQLDAHTVT | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Công trình |  |  |  | 148 | 309 | 148 | 47.9% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Tiền (Tỷ VND) |  |  |  | 8.22 | 10.64 | 8.22 | 77.26% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 10 | Các KPI quy trình |  |  |  |  | 189 |  | 0% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Công trình BTS quá hạn phát sóng |  |  |  |  | 7 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Cập nhật hoàn thành các CT GPON quá hạn KPI | 13 | 1 |  |  | 15 | 14 | 93.33% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Công trình cần nghiệm thu ĐVSD đúng hạn 30 ngày | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 25% |  |  | ? | 2 GPON+ 2 BTS (1 CT GPON đã BGTS, 1 CT chờ thu hồi vật tư đang xuất tạm)
| Công trình BTS_vị trí | [5 empty] | 0
+ | Công trình đã NT trên SAP cần BGTS đúng hạn 35 ngày |  |  |  | 22 | 36 | 22 | 61.11% |  |  | ?
| Công trình BTS_vị trí |  |  |  |  | 15 | 0 | 0%
| Công trình GPON | 21 |  |  |  | 21 | 21 | 100% |  |  |  | 21 CT GPON (13 CT đang ký BGTS qua CNCT, 8 CT đã BGTS)
+ | Công trình đã NT trên SAP tồn chưa BGTS cần BGTS sau 45 ngày |  |  |  | 61 | 91 | 61 | 67.03%
| Công trình BTS_vị trí | [5 empty] | 0
| Công trình CĐBR ngoại vi | 28 |  |  |  | 28 | 28 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | 28 CT GPON (16 CT đang ký BGTS qua CNCT, 12 CT đã BGTS)
| Công trình truyền dẫn_treo | [5 empty] | 0 |  |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Công trình treo quá hạn hoàn thành |  |  |  |  | 75 | 0 | 0% |  |  | ?
+ | Công trình thiết bị truyền dẫn quá hạn hoàn thành |  |  |  |  | 32 | 0 | 0% |  |  | ?
Nhóm 11 | HCQT điện tử |  |  |  |  | 27 |  | 0% |  |  |  |  | Hoàn thành
+ | Lập hồ sơ theo tiến độ thi công |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 100% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | Đang trình ký
+ | Hoàn thành bộ hồ sơ hoàn công (đến báo cáo 4A) |  |  |  |  | 6 |  | 0% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | Đợi tiến độ hoàn thành đến nghiệm thu
+ | Hoàn thành thanh toán |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | Không ủy quyền tỉnh
+ | Quyết toán hợp đồng chi phí | 3 |  |  | 1 | 4 | 4 | 100% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Quyết toán, gửi hồ sơ VTNET hđ đầu tư |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 200% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
Nhóm 12 | Kiểm soát CLCT | [11 empty] | Hoàn thành
+ | Nề nếp hình ảnh: Giao NVGS; cập nhật, phê duyệt hình ảnh | [9 empty] | Trần Nhật Duy Đỗ Hữu Hiền
+ | Khắc phục lỗi công trình
+ | KPI kiểm tra trực tiếp - Lỗi nghiêm trọng ≤ 5%/tổng số công trình kiểm tra - Lỗi thông thường ≤ 10 %/tổng số công trình kiểm tra | [9 empty] | Trần Nhật Duy Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 13 | Nhiệm vụ trọng tâm
+ | Triển khai các giải pháp NCCLML (PL số 07)
+ | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2023 trở về trước (PL số 08) |  |  |  |  | 7 | 18
+ | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2024 trở đi (PL số 08) |  |  |  |  | 0 | 10
+ | Thu hồi 3G (PL số 08) |  |  |  |  | 112 | 112 | 100%
+ | Thu hồi GP tết theo TTr số 9230/TTr-KTTC (PL số 08)
+ | Thu hồi anten 4G sau swap anten đa băng KH số 174178381 (PL số 08)
+ | Củng cố khắc phục hạ tầng cơ điện cho các trạm BTS (PL số 10)
+ | Cải tạo nhà đặt MPĐ đảm bảo theo Kế hoạch số 806/BC-KTKV2 (PL số 13_Hoàn thành trước 20/4/2025) |  |  |  |  | 24 | 23 | 95.83%
+ | Đề xuất và đảm bảo chi phí phát sinh khi triển khai lắp đặt máy phát điện dầu tại các trạm theo Dự án nâng cao chất lượng hạ tầng cơ điện trạm BTS năm 2023 theo Kế hoạch số 6895/KH-VHKTTC (PL số 14_Hoàn thành trước 10/4/2025) |  |  |  |  | 62 | 62 | 100% |  |  |  | chuyển 13 mpd cũ sang trạm mới, đã chuyển danh sách chạy dự toán
+ | Cải tạo thực hiện cải tạo nhà đặt MPĐ phục vụ lắp đặt MPĐ dầu theo Công văn số 2728/VHKTTC -CĐ (đảm bảo các trạm lắp đặt MPĐ dầu theo Kế hoạch số 6895/KH-VHKTTC) (PL số 14_Hoàn thành trước 25/4/2025) |  |  |  |  | 10 | 0 | 0% |  |  |  | đã chuyển danh sách chạy dự toán

## THANG 4.2025
BẢNG THEO DÕI KPI PHÒNG HẠ TẦNG VIETTEL DLK THÁNG 04.2025
TT | Nhóm chỉ tiêu | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | KH | TH | tỉ lệ | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Nhân sự phụ trách | Đánh giá
Nhóm 1 | Triển khai BTS đảm bảo hạ tầng kinh doanh |  |  |  |  | 74 |  | 0%
+ | Phát sóng vị trí mới |  |  |  | 3 | 7 | 3 | 42.86% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Đóng gói trạm (ĐBXD, quang, điện) |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Hoàn thành CRPS trạm tồn trên NIMS 2.0 |  |  |  | 21 | 42 | 21 | 50% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Thuê trạm tự triển khai |  |  |  | 4 | 18 | 4 | 22.22%
Nhóm 2 | Triển khai truyền dẫn |  |  |  |  | 27.7 |  | 0%
+ | Triển khai truyền dẫn treo |  |  |  | 15 | 21.2 | 15 | 70.75% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Tuyến treo hoàn thành |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Triển khai kéo cáp ngầm - Km |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0% |  |  | Trần Nhật Duy | Đối tác đang xin giấy phép chưa triển khai
Nhóm 3 | Đảm bảo hạ tầng CĐBR |  |  |  |  | 5000 |  | 0%
+ | Triển khai hàn nối GPON lớp truy nhập | 600 | 400 |  |  | 2500 | 1000 | 40% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Nhập NIMS cổng GPON | 600 | 400 |  |  | 2500 | 1000 | 40% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 4 | Kiên cố, củng cố |  |  |  |  | 76 | 76 | 100%
+ | Xây nhà/bệ máy nổ |  |  |  |  | 5 | 5 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố cột anten, nhà trạm PCTT KH6921 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố tuyến truyền dẫn |  |  |  |  | 25 | 25 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố tuyến CĐBR |  |  |  |  | 25 | 25 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố tuyến truyền dẫn PCTT |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
Nhóm 5 | Triển khai cơ điện |  |  |  |  | 16 | 10 | 62.5% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 6 | Nghiệm thu ĐVSD công trình |  |  |  |  | 509 |  | 0%
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn |  |  |  | 30 | 272 | 146 | 53.68%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS vị trí |  |  |  | 16 | 20 | 16 | 80% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cosite |  |  |  | 3 | 17 | 3 | 17.65% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS phụ trợ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cơ điện |  |  |  |  | 116 | 116 | 100% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: TD |  |  |  | 10 | 17 | 10 | 58.82% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: GPON |  |  |  |  | 101 | 0 | 0% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI |  |  |  |  | 53 |  | 0%
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS vị trí |  |  |  | 5 | 7 | 5 | 71.43% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cosite |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS phụ trợ |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cơ điện |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: CĐBR thiết bị |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BĐBR Ngoại vị |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Đỗ Hữu Hiền | đang trình ký NT SAP 1 CT
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình cơ điện |  |  |  |  | 184 | 450 | 244.6% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 7 | Bàn giao tài sản
+ | BGTS Công trình |  |  |  |  | 356 |  | 0%
| Bàn giao tài sản công trình CT BTS (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  | 213 | 228 | 213 | 93.42% |  |  | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT truyền dẫn (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  | 111 | 125 | 111 | 88.8% |  |  | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT GPON (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | đang ký VO BGTS
| Bàn giao tài sản KH NCCLML_BTS | [9 empty] | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT cơ điện |  |  |  |  | 43 | 43 |  |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 8 | Nghiệm thu ĐVSD, xử lý tồn tại, đối chiếu VTTB theo CT số 599/CT-VTNet
+ | Công trình |  |  |  |  | 134 |  | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Tiền (Tỷ VND) |  |  |  |  | 3.78 |  | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 9 | Giảm tồn công nợ vật tư tài sản theo KH số 174188605/KH-BQLDAHTVT
+ | Công trình |  |  |  |  | 244 |  | 0%
+ | Tiền (Tỷ VND) |  |  |  |  | 8.45 |  | 0%
Nhóm 10 | Các KPI quy trình |  |  |  |  | 126 |  | 0%
+ | Công trình BTS quá hạn phát sóng |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Cập nhật hoàn thành các CT GPON quá hạn KPI | 17 |  |  |  | 17 | 17 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Công trình cần nghiệm thu ĐVSD đúng hạn 30 ngày |  |  |  |  | 7 | 0 | 0% |  |  | ?
| Công trình BTS_vị trí |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 100%
+ | Công trình đã NT trên SAP cần BGTS đúng hạn 35 ngày |  |  |  |  | 7 | 0 | 0% |  |  | ?
| Công trình BTS_vị trí |  |  |  |  | 7 | 0 | 0%
+ | Công trình đã NT trên SAP tồn chưa BGTS cần BGTS sau 45 ngày | 10 | 8 |  |  | 78 | 18 | 23.08% |  |  | Đỗ Hữu Hiền | 18 CT đang ký VO, chờ CNCT xác nhận
| Công trình BTS_vị trí |  |  |  |  | 39 | 0 | 0%
| Công trình CĐBR ngoại vi |  |  |  |  | 11 | 0 | 0%
| Công trình truyền dẫn_treo |  |  |  | 27 | 28 | 27 | 96.43% |  |  | Trần nhật Duy
Nhóm 11 | HCQT điện tử |  |  |  |  | 26 |  | 0%
+ | Lập hồ sơ theo tiến độ thi công |  |  |  |  | 15 |  | 0% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Hoàn thành bộ hồ sơ hoàn công (đến báo cáo 4A) |  |  |  |  | 6 |  | 0% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | Đang cập nhật tiến độ 15 MCT
+ | Hoàn thành thanh toán |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Quyết toán hợp đồng chi phí |  |  |  |  | 3 | 2 | 66.67% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | Đã thẩm 4 (VCC 3; Nam Phước 1) đợi xuất hóa đơn
+ | Quyết toán, gửi hồ sơ VTNET hđ đầu tư |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Nguyễn Hồng Thuận | Đã quyết toán, thiếu đề nghị chuyển tiền (đang trình ký)
Nhóm 12 | Kiểm soát CLCT
+ | Nề nếp hình ảnh: Giao NVGS; cập nhật, phê duyệt hình ảnh | [9 empty] | Trần Nhật Duy Đỗ Hữu Hiền
+ | Khắc phục lỗi công trình
+ | KPI kiểm tra trực tiếp - Lỗi nghiêm trọng ≤ 5%/tổng số công trình kiểm tra - Lỗi thông thường ≤ 10 %/tổng số công trình kiểm tra | [9 empty] | Trần Nhật Duy Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 13 | Nhiệm vụ trọng tâm
+ | Triển khai các giải pháp NCCLML (PL số 07) |  |  |  |  | 218 |  | 0%
+ | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2023 trở về trước (PL số 08) |  |  |  |  | 10 |  | 0%
+ | Thu hồi VTTB trạm hủy/di dời từ 2024 trở đi (PL số 08) |  |  |  |  | 5 |  | 0%
+ | Thu hồi 3G (PL số 08) |  |  |  |  | 34 |  | 0%
+ | Thu hồi GP tết theo TTr số 9230/TTr-KTTC (PL số 08) |  |  |  |  | 18 |  | 0%
+ | Thu hồi anten 4G sau swap anten đa băng KH số 174178381 (PL số 08) |  |  |  |  | 31 |  | 0%
+ | Củng cố khắc phục hạ tầng cơ điện cho các trạm BTS (PL số 10) |  |  |  |  | 4 | 3 | 75%
+ | Cải tạo nhà đặt MPĐ đảm bảo theo Kế hoạch số 806/BC-KTKV2 (PL số 13_Hoàn thành trước 20/4/2025) |  |  |  |  | 24 | 24 | 100%
+ | Đề xuất và đảm bảo chi phí phát sinh khi triển khai lắp đặt máy phát điện dầu tại các trạm theo Dự án nâng cao chất lượng hạ tầng cơ điện trạm BTS năm 2023 theo Kế hoạch số 6895/KH-VHKTTC (PL số 14_Hoàn thành trước 10/4/2025) |  |  |  |  | 62 | 62 | 100%
+ | Cải tạo thực hiện cải tạo nhà đặt MPĐ phục vụ lắp đặt MPĐ dầu theo Công văn số 2728/VHKTTC -CĐ (đảm bảo các trạm lắp đặt MPĐ dầu theo Kế hoạch số 6895/KH-VHKTTC) (PL số 14_Hoàn thành trước 25/4/2025) |  |  |  |  | 10 | 0 | 0%

## THANG 3.2025
BẢNG THEO DÕI KPI PHÒNG HẠ TẦNG VIETTEL DLK THÁNG 03.2025
TT | Nhóm chỉ tiêu | KH | TH | tỉ lệ | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Nhân sự phụ trách | Đánh giá
Nhóm 1 | Triển khai BTS đảm bảo hạ tầng kinh doanh | 0 | 15 |  | 0.73 | 0.14
+ | Phát sóng vị trí mới | #REF! | 0 | #VALUE! | 0.31 | 0.06 | Đoàn Văn Sơn
+ | Đóng gói trạm (ĐBXD, quang, điện) | #REF! | 7 | #VALUE! | 0.21 | 0.04 | Đoàn Văn Sơn
+ | Hoàn thành CRPS trạm tồn trên NIMS 2.0 | #REF! | 8 | #VALUE! | 0.21 | 0.04 | Đoàn Văn Sơn
Nhóm 2 | Triển khai truyền dẫn | 23 | 5 |  | 0.21588 | 0.04
+ | Triển khai truyền dẫn treo | 17 |  | 0% | 0.11 | 0.02 | Đoàn Văn Sơn
+ | Tuyến treo hoàn thành | 6 | 5 | 83.33% | 0.10588 | 0.02 | Đoàn Văn Sơn
+ | Triển khai kéo cáp ngầm - Km | [5 empty] | Đoàn Văn Sơn
+ | Đưa tuyến ngầm vào sử dụng - Tuyến | [5 empty] | Đoàn Văn Sơn
Nhóm 3 | Đảm bảo hạ tầng CĐBR | 0 | 3760 |  | 0.42 | 0.08
+ | Triển khai hàn nối GPON lớp truy nhập | #REF! | 1880 | #VALUE! | 0.16 | 0.03 | Đỗ Hữu Hiền
+ | Nhập NIMS cổng GPON ngoài trời | #REF! | 1880 | #VALUE! | 0.26 | 0.05 | Đỗ Hữu Hiền
+ | Nhập NIMS cổng GPON trong nhà | [5 empty] | Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 4 | Triển khai dự án Tòa nhà, KĐT&KCN | 0 | 0 |  | 0 | 0
+ | Ký Hợp đồng nguyên tắc | 0 |  |  |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Triển khai dự án | 0 |  |  |  |  | Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 5 | Kiên cố, củng cố | 9 | 80 |  | 0.42 | 0.15
+ | Củng cố nhà trạm | 0 | 16 |  | 0.14 | 0.03 | Nguyễn Thiện Hà
| Củng cố nhà trạm + GP ngắn hạn | #REF! | 11 | #VALUE! |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Xây nhà/bệ máy nổ và chuyển nhà X04 | #REF! | 5 | #VALUE! |  |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Xây nhà TTr 1A, 1E theo KH174178538 | [5 empty] | Nguyễn Thiện Hà
+ | Cải tạo điện lưới | 9 |  |  | 0.14 | 0.09 | Nguyễn Thiện Hà
+ | Củng cố tuyến | 0 | 32 |  | 0.14 | 0.03 | Nguyễn Thiện Hà
| Củng cố tuyến truyền dẫn | #REF! | 14 | #VALUE! |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Củng cố tuyến CĐBR | #REF! | 18 | #VALUE! |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 6 | Triển khai kéo cáp điện | #REF! | 9 | #VALUE! |  |  | Đoàn Văn Sơn
Nhóm 7 | Nghiệm thu ĐVSD công trình | 400 |  |  | 0.28 | 0.04
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn | 270 |  |  | 0.07 | 0.01
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS vị trí | 25 | 28 | 112% | 0.06 |  | Đoàn Văn Sơn
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cosite | 18 |  | 0% | 0.07 | 0.01 | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS phụ trợ | 1 |  | 0% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: BTS Cơ điện | 115 |  | 0% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: TD | 19 | 17 | 89.47% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Nghiệm thu ĐVSD công trình tồn: GPON | 92 | 4 | 4.348% |  |  | Đỗ Hữu Hiền |  | 23 MCT đã ký xong NT SAP, chơ thu hồi hết vật tư thừa -> mới ghi nhận kết quả
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI | 65 |  |  | 0.07 | 0.01
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS vị trí | 7 | 1 | 14.29% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cosite | 2 |  | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS phụ trợ | 2 | 1 | 50% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: BTS Cơ điện | 24 |  | 0% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: TD | 2 |  | 0% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Nghiệm thu ĐVSD công trình thuộc KPI: GPON | 28 | 4 | 14.29% |  |  | Đỗ Hữu Hiền |  | 8 mct đang trình ký NT SAP
+ | Nghiệm thu ĐVSD công trình cơ điện | #REF! |  | #VALUE! | 0.07 | 0.01 | Nguyễn Thiện Hà
+ | Nghiệm thu ĐVSD/ BGTS công trình lắp đặt cosite 4G băng thấp theo CT số 4588/CT-VTNet | #REF! |  |  | 0.07 | 0.01 | Trần Nhật Duy
Nhóm 8 | Bàn giao tài sản
+ | BGTS Công trình | 282 |  |  | 0.21 | 0.04
| Bàn giao tài sản công trình CT BTS (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | 36 | 15 | 41.67% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Bàn giao tài sản công trình CT truyền dẫn (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | 120 |  | 0% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Bàn giao tài sản công trình CT GPON (theo CT nghiệm thu hàng tháng) | 127 | 15 | 11.81% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
| Bàn giao tài sản KH NCCLML_BTS | 191 |  | 0% |  |  | Trần Nhật Duy
| Bàn giao tài sản công trình CT cơ điện | 403 |  | 0% |  |  | Nguyễn Thiện Hà
Nhóm 09 | Giảm tồn công nợ, vật tư tài sản theo KH số 174188605/KH-BQLDAHTVT
+ | Công trình | #REF! |  |  |  |  | Trần Nhật Duy
+ | Tiền | #REF! |  |  | 0.07 | 0.01 | Trần Nhật Duy
Nhóm 10 | Các KPI quy trình | 668 | 27 |  | 0.51
+ | Tỷ lệ công trình phát sóng trong 06 tháng | #REF! | 2 | #VALUE! |  |  | Đoàn Văn Sơn
+ | Tỷ lệ công trình GPON hoàn thành thi công trong 04 tháng | #REF! | 2 | #VALUE! |  |  | Đỗ Hữu Hiền |  | đang trả vật tư thừa -> để đóng công trình
+ | Tỷ lệ tuyến công trình thiết bị truyền dẫn quá hạn hoàn thành | 48 | 5 | 10.42% |  |  | Đoàn Văn Sơn
+ | NTĐVSD: tỷ lệ công trình nghiệm thu ĐVSD đúng hạn | 3 |  | 0% |  |  | Đoàn Văn Sơn
+ | BGTS_CT_tồn: Tỷ lệ công trình BGTS đúng hạn | 537 |  | 0%
| Công trình cần nghiệm thu ĐVSD đúng hạn 30 ngày: GPON | 1 |  | 0% |  |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Công trình đã NT trên SAP cần BGTS đúng hạn 35 ngày | #REF!
+ | Công trình đã NT trên SAP tồn chưa BGTS cần BGTS sau 45 ngày: GPON | 18 | 18 | 100% |  |  | Đỗ Hữu Hiền |  | đang ký 2 BBBG, 16 đã ký BGTS
| Công trình đã NT trên SAP tồn chưa BGTS cần BGTS sau 45 ngày: BTS | 33 | 5 | 15.15% |  |  | Đoàn Văn Sơn
| Công trình đã NT trên SAP tồn chưa BGTS cần BGTS sau 45 ngày: TD | 28 |  | 0% |  |  | Đoàn Văn Sơn
Nhóm 11 | Kiểm soát CLCT |  |  |  | 0.32 | 0.06
+ | Nề nếp hình ảnh: Giao NVGS; cập nhật, phê duyệt hình ảnh |  |  |  | 0.16 | 0.03 | Đoàn Văn Sơn Đỗ Hữu Hiền
+ | Khắc phục lỗi công trình |  |  |  | 0
+ | KPI kiểm tra trực tiếp - Lỗi nghiêm trọng ≤ 5%/tổng số công trình kiểm tra - Lỗi thông thường ≤ 10 %/tổng số công trình kiểm tra |  |  |  | 0.16 | 0.03 | Đoàn Văn Sơn Đỗ Hữu Hiền
Nhóm 12 | HCQT điện tử |  |  |  | 0.43 | 0.32
+ | Chỉ tiêu BC4A | 2 |  | 0 | 0.11 | 0 | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Chỉ tiêu BBNT ĐVSD | 2 | 2 | 100% | 0.11 | 0.11 | Nguyễn Hồng Thuận
+ | Chỉ tiêu lập HSHC điện tử từ BBBG MB đến các biên bản trong thi công, BB hiện trường công trình (trừ BBNT ĐVSD, BC4A) | 2 | 2 | 100% | 0.21 | 0.21 | Nguyễn Hồng Thuận
Nhóm 13 | Quyết toán công trình/thanh lý hợp đồng ủy quyền |  |  |  | 0.06 | 0.4
+ | Quyết toán hợp đồng chi phí vận hành khai thác | 3 | 2 | 66.67% | 0.06 | 0.04 | Nguyễn Hồng Thuận
Nhóm 14 | Quản lý chi phí |  |  |  | 0.6 | 0.6 | Nguyễn Hồng Thuận
Nhóm 15 | Chỉ tiêu KPI về pháp lý, triển khai hạ tầng khách hàng và quản lý tài sản của VTNet, VTT, VTS |  |  |  | 2.5 | 0
+ | 'KPI đảm bảo công tác pháp lý |  |  |  | 0.5 |  | Nguyễn Hồng Thuận
+ | 'KPI quản lý, điều hành, nề nếp phối hợp |  |  |  | 0.4 |  | Trần Nhật Duy
+ | 'Tỷ lệ SR hoàn thành xử lý đúng hạn |  |  |  | 0.5 |  | Trần Nhật Duy
+ | Số trạm 4G giao trong quý có TU đạt ngưỡng sử dụng hiệu quả |  |  |  | 0.5 |  | Trần Nhật Duy
+ | Đánh giá công tác quản lý kho, tài sản |  |  |  | 0.6 |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 16 | KPI PKT_VTT |  |  |  | 1.5 | 0
+ | Đảm bảo hạ tầng cáp trục/cáp nhánh do ảnh hưởng chỉnh trang/ngầm hóa |  |  |  | 0.4 |  | Nguyễn Thiện Hà
+ | Báo cáo các khó khăn vướng mắc và hoàn thành WO/SR phối hợp giữa VTT và Viettel tỉnh/TP |  |  |  | 0.4 |  | Trần Nhật Duy
+ | Tỷ lệ chính xác dữ liệu hạ tầng dự án tòa nhà/KDT trên phần mềm (iBPMS/NIMS/BCCS) |  |  |  | 0.2 |  | Đỗ Hữu Hiền
+ | Thời gian xử lý sự cố Vtracking, Stracking |  |  |  | 0.5 |  | Trần Nhật Duy
Nhóm 14 | Nâng cao chất lượng mạng |  |  |  | 0.31