## Kết quả chấm
Phụ lục: Bảng điểm đánh giá 8 Viettel tỉnh/TP KV2 tháng 7/2025 (Công văn số 1085/VTNet-BQLDAHTVT ngày 26/4/2024)
STT | Tỉnh | Tổng điểm | Điểm KPI hạ tầng | Điểm KPI về pháp lý, triển khai hạ tầng khách hàng và quản lý tài sản | Điểm trung bình tháng 7/2025 | Xếp hạng
1 | HUE | 6.77 | 4.42 | 2.35 | 3.385 | 1
2 | QNI | 6.62 | 4.26 | 2.36 | 3.31 | 2
3 | DNG | 6.33 | 4 | 2.33 | 3.165 | 3
4 | DLK | 6.2744 | 3.9244 | 2.35 | 3.1372 | 4
5 | GLI | 6.08 | 3.65 | 2.43 | 3.04 | 5
6 | KHA | 5.913 | 3.563 | 2.35 | 2.9565 | 6
7 | QTI | 5.86 | 3.51 | 2.35 | 2.93 | 7
8 | LDG | 5.108 | 2.958 | 2.15 | 2.554 | 8

## TH điểm
Phụ lục 01: Bảng điểm đánh giá KPI công tác kỹ thuật 8 Viettel tỉnh/TP thuộc KV2 tháng 7/2025
STT | Tỉnh | Nhóm chỉ tiêu PTHT | [25 empty] | Tỉnh | Nhóm chỉ tiêu KPI về pháp lý, triển khai hạ tầng khách hàng và quản lý tài sản của VTNet, VTT, VTS
|  | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Chỉ tiêu triển khai BTS |  | Chỉ tiêu triển khai GPON (hạ tầng) |  | Chỉ tiêu triển khai dự án tòa nhà, KĐT&KCN đảm bảo kinh doanh |  | Chỉ tiêu triển khai truyền dẫn |  | Nâng cao chất lượng mạng |  | Nghiệm thu, BGTS |  | Kiểm soát CLCT |  | Củng cố, bảo dưỡng, cơ điện |  | Chỉ tiêu lập HSHC và QT điện tử |  | Các KPI quy trình |  | Quyết toán công trình/thanh lý hợp đồng ủy quyền |  | Quản lý chi phí |  |  | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | KPI đảm bảo công tác pháp lý |  | KPI quản lý, điều hành, nề nếp phối hợp |  | Tỷ lệ SR hoàn thành xử lý đúng hạn |  | Số trạm 4G giao trong quý có TU đạt ngưỡng sử dụng hiệu quả |  | Đánh giá công tác quản lý kho, tài sản
|  |  |  | Chỉ tiêu PS vị trí, CS, XD, thuê trạm... |  | Chỉ tiêu thiết kế, hàn nối, nhập NIMS GPON |  | Chỉ tiêu triển khai truyền dẫn ngầm, treo |  | Chỉ tiêu triển khai các KH nâng cao CLM, LHSK, thu/rút thiết bị… |  | Các chỉ tiêu kiên cố: Cột quá tải trọng, xây nhà máy nổ, nhà X4, kiên cố cơ điện…. |  | Nề nếp, hình ảnh; khắc phục lỗi, KPI kiểm tra |  | Nghiệm thu các CT, BGTS các CT |  | Các chỉ tiêu HCQT HĐ Vtnet, tỉnh ký HĐ |  |  |  | Các chỉ tiêu HCQT HĐ Vtnet, tỉnh ký HĐ |  | Các chỉ tiêu HCQT HĐ Vtnet, tỉnh ký HĐ |  | Các chỉ tiêu HCQT HĐ Vtnet, tỉnh ký HĐ |  |  |  |  | Chỉ tiêu PS vị trí, CS, XD, thuê trạm... |  | Chỉ tiêu thiết kế, hàn nối, nhập NIMS GPON |  | Chỉ tiêu triển khai truyền dẫn ngầm, treo |  | Chỉ tiêu triển khai các KH nâng cao CLM, LHSK, thu/rút thiết bị… |  | Các chỉ tiêu kiên cố: Cột quá tải trọng, xây nhà máy nổ, nhà X4, kiên cố cơ điện….
|  |  |  | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt |  |  |  | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt | Điểm phân bổ theo chỉ tiêu | Điểm đạt
1 | DLK | 5 | 3.9244 | 0.73704 | 0.52222 | 0.41481 | 0.41481 | 0 | 0 | 0.23704 | 0.23704 | 0.30741 | 0.061481 | 0.53704 | 0.45111 | 0.31481 | 0.31481 | 0.42963 | 0.40815 | 0.41481 | 0.41481 | 0.50741 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | DLK | 2.5 | 2.35 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.45
2 | DNG | 5 | 4 | 0.7 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | DNG | 2.5 | 2.33 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.48
3 | GLI | 5 | 3.65 | 0.7 | 0.54 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 0.5 | 0.36 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 0.18 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | GLI | 2.5 | 2.43 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.53
4 | HUE | 5 | 4.42 | 0.7 | 0.68 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | HUE | 2.5 | 2.35 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5
5 | KHA | 5 | 3.563 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.168 | 0.3 | 0.26 | 0.5 | 0.28 | 0.3 | 0.255 | 0.4 | 0.16 | 0.4 | 0.14 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | KHA | 2.5 | 2.35 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.45
6 | LDG | 5 | 2.958 | 0.73846 | 0.29692 | 0.41538 | 0.41538 | 0 | 0 | 0.23846 | 0.20031 | 0.30769 | 0.061538 | 0.53846 | 0.23692 | 0.30769 | 0.30769 | 0.43077 | 0.19385 | 0.41538 | 0.14538 | 0.50769 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | LDG | 2.5 | 2.15 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.45
7 | QNI | 5 | 4.26 | 0.7 | 0.64 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | 0.5 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | QNI | 2.5 | 2.36 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.51
8 | QTI | 5 | 3.51 | 0.73704 | 0.46778 | 0.41481 | 0.31185 | 0 | 0 | 0.23704 | 0.23704 | 0.30741 | 0.16148 | 0.53704 | 0.2363 | 0.31481 | 0.18889 | 0.42963 | 0.25778 | 0.41481 | 0.24889 | 0.50741 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | QTI | 2.5 | 2.35 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.45
Note on Y4: Phunv
Note on AA4: Bich Ngoc
Note on AN4: Tannt1

## VTT
Tỉnh | 1. Báo cáo các khó khăn vướng mắc theo quy định 273104 | 2. Tiến độ hạ tầng trạm 5G | 3. Tiến độ hạ tầng 4G new-site | 4. Kiểm soát công tác VHKT dịch vụ CĐBR | 5. Thời gian xử lý sự cố Vtracking, Stracking | Tổng điểm VTT
CBG | 0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.6 |  | 1.16 | TRUE | CBG
DBN | 0.1 | 0.14 | 0.24 | 0.6 |  | 1.08 | TRUE | DBN
HNI | 0.2 | 0.4 | 0.64 | 1.4 |  | 2.64 | TRUE | HNI
LCU | 0.1 | 0.3 | 0.24 | 0.6 |  | 1.24 | TRUE | LCU
LSN | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 1.2 | TRUE | LSN
NAN | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | NAN
QNH | 0.1 | 0.18 | 0.32 | 0.6 |  | 1.2 | TRUE | QNH
SLA | 0.1 | 0.14 | 0.32 | 0.6 |  | 1.16 | TRUE | SLA
THA | 0.1 | 0.3 | 0.24 | 0.6 |  | 1.24 | TRUE | THA
TQG | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 1.4 | TRUE | TQG
LCI | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | LCI
TNN | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 1.4 | TRUE | TNN
PTO | 0.1 | 0.3 | 0.24 | 0.6 |  | 1.24 | TRUE | PTO
BNH | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | BNH
HYN | 0.1 | 0.14 | 0.32 | 0.6 |  | 1.16 | TRUE | HYN
HPG | 0.1 | 0.14 | 0.32 | 0.6 |  | 1.16 | TRUE | HPG
NBH | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | NBH
HTH | 0.1 | 0.14 | 0.4 | 0.6 |  | 1.24 | TRUE | HTH
QTI | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | QTI
HUE | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 1.4 | TRUE | #N/A
DNG | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | DNG
QNI | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | QNI
GLI | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 1.4 | TRUE | GLI
KHA | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | KHA
LDG | 0.1 | 0.3 | 0.24 | 0.6 |  | 1.24 | TRUE | LDG
DLK | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | DLK
HCM | 0.2 | 0.4 | 0.64 | 1.4 |  | 2.64 | TRUE | HCM
DNI | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | DNI
TNH | 0.1 | 0.3 | 0.36 | 0.6 |  | 1.36 | TRUE | TNH
CTO | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | CTO
VLG | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 1.4 | TRUE | #N/A
AGG | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | AGG
DTP | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 1.4 | TRUE | DTP
CMU | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.6 |  | 1.32 | TRUE | CMU

## VTS
STT | Tỉnh | Tổng điểm | Tỷ lệ hoàn thành SR khảo sát, thiết kế, lập dự toán kinh phí nhân công, vật tư triển khai cáp nhiều đôi | Tỷ lệ hoàn thành SR ký hợp đồng và điều hành đối tác triển khai cáp nhiều đôi | Tỷ lệ hoàn thành SR hoàn công quyết toán các kênh triển khai cáp lớn
1 | AGG | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | AGG
2 | BNH | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | BNH
3 | CBG | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | CBG
4 | CMU | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | CMU
5 | CTO | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | CTO
6 | DBN | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | DBN
7 | DLK | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | DLK
8 | DNG | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | DNG
9 | DNI | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | DNI
10 | DTP | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | DTP
11 | GLI | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | GLI
12 | HCM | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | TRUE | HCM
13 | HNI | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | TRUE | HNI
14 | HPG | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | HPG
15 | HTH | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | HTH
16 | TTH | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | TTH
17 | HYN | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | HYN
18 | KHA | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | KHA
19 | LCI | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | LCI
20 | LCU | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | LCU
21 | LDG | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | LDG
22 | LSN | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | LSN
23 | NAN | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | NAN
24 | NBH | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | NBH
25 | PTO | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | PTO
26 | QNH | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | QNH
27 | QNI | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | QNI
28 | QTI | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | QTI
29 | SLA | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | SLA
30 | THA | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | THA
31 | TNH | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | TNH
32 | TNN | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | TNN
33 | TQG | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | TQG
34 | VLG | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | TRUE | #N/A

## Tỉnh T7
T7 | DLK | KH | Thực hiện | %TH/KH | Điểm phân bổ | Điểm đạt | Đạt/KPI | T6 | T7/T6 | Lũy kế 2025 | Thực hiện năm 2024 | 2025/2024
| Tổng điểm |  |  |  | 9.8 | 8.5944 | -1.2056
I | Nhóm chỉ tiêu PTHT |  |  |  | 5 | 3.9244 | -1.0756
1 | Chỉ tiêu triển khai BTS | 18 | 19 | 105.6% | 0.73704 | 0.52222 | -0.21481
2 | Chỉ tiêu triển khai GPON (hạ tầng) | 0 | 0 | 0% | 0.41481 | 0.41481 | 0
3 | Chỉ tiêu triển khai dự án tòa nhà, KĐT&KCN đảm bảo kinh doanh |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Chỉ tiêu triển khai truyền dẫn | 0 | 0 | 0% | 0.23704 | 0.23704 | 0
5 | Nâng cao chất lượng mạng |  |  | 0% | 0.30741 | 0.061481 | -0.24593
6 | Nghiệm thu, BGTS |  |  | 0% | 0.53704 | 0.45111 | -0.085926
7 | Kiểm soát CLCT |  |  | 0% | 0.31481 | 0.31481 | 0
8 | Củng cố, bảo dưỡng, cơ điện |  |  | 0% | 0.42963 | 0.40815 | -0.021481
9 | Chỉ tiêu lập HSHC và QT điện tử |  |  |  | 0.41481 | 0.41481 | 0
10 | Các KPI quy trình |  |  |  | 0.50741 | 0.4 | -0.10741
11 | Quyết toán công trình/thanh lý hợp đồng ủy quyền |  |  |  | 0.5 | 0.1 | -0.4
12 | Quản lý chi phí |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0
II | Nhóm chỉ tiêu KPI về pháp lý, triển khai hạ tầng khách hàng và quản lý tài sản của VTNet, VTT, VTS |  |  |  | 2.5 | 2.35 | -0.15
1 | KPI đảm bảo công tác pháp lý |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
2 | KPI quản lý, điều hành, nề nếp phối hợp |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0
3 | Tỷ lệ SR hoàn thành xử lý đúng hạn |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
4 | Số trạm 4G giao trong quý có TU đạt ngưỡng sử dụng hiệu quả |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
5 | Đánh giá công tác quản lý kho, tài sản |  |  |  | 0.6 | 0.45 | -0.15
III | VTT |  |  |  | 1.3 | 1.32 | 0.02
1 | 1. Báo cáo các khó khăn vướng mắc theo quy định 273104 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0
2 | 2. Tiến độ hạ tầng trạm 5G |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0
3 | 3. Tiến độ hạ tầng 4G new-site |  |  |  | 0.3 | 0.32 | 0.02
4 | 4. Kiểm soát công tác VHKT dịch vụ CĐBR |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0
IV | VTS |  |  |  | 1 | 1 | 0
1 | Tỷ lệ hoàn thành SR khảo sát, thiết kế, lập dự toán kinh phínhân công, vật tư triển khai cáp nhiều đôi |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0
2 | Tỷ lệ hoàn thành SR ký hợp đồng và điều hành đối tác triển khai cáp nhiều đôi |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0
3 | Tỷ lệ hoàn thành SR hoàn công quyết toán các kênh triển khai cáp lớn |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0

## BC_chi_tiet
Nội dung |  | ĐVT |  |  |  | Tháng 7/2025 |  |  | Quý 3/2025 |  |  | Năm 2025 |  |  |  | id
|  |  | TH Quý 1 | TH Quý 2 | TH Quý 3 | Kế hoạch | Thực hiện | % HT | Kế hoạch | Thực hiện | % HT | Kế hoạch | Thực hiện | % HT | Nhân sự thực hiện
BTS | Phát sóng vị trí BTS | Vị trí |  |  |  | 18 | 19 | 105.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Duy + Đạt | 1
Triển khai truyền dẫn | Kéo cáp ngầm | Km |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12100% | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tuyến ngầm ĐVSD | Tuyến |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1500% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kéo cáp treo | Km |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch | 4
| Tuyến treo ĐVSD | Tuyến |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch | 5
GPON | Nhập NIMS GPON | Cổng |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hiền + đc Tàu | 6
Kiên cố, củng cố | Kiên cố cột quá tải trọng | GP |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hà | 7
| Củng cố cột và nhà trạm BTS | Trạm |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hà | 8
| Củng cố tuyến truyền dẫn | Tuyến |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Chánh | 9
| Củng cố tuyến CĐBR | Tuyến |  |  |  | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Chánh | 10
Quản lý tài sản | BGTS Công trình |  |  |  |  | 121 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hòa + Sơn | 11
| Bàn giao tài sản công trình CT BTS (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 59 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hòa + Sơn | 12
| Bàn giao tài sản công trình CT truyền dẫn (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hòa + Sơn | 13
| Bàn giao tài sản công trình CT GPON (theo CT nghiệm thu hàng tháng) |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hòa + Sơn | 14
| Bàn giao tài sản công trình CT cơ điện |  |  |  |  | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hòa + Sơn | 15
| Kiểm tra tài sản trạm |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hòa + Sơn | 16
Hoàn công thanh quyết toán | Lập hồ sơ theo tiến độ thi công |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch + Thuận | 17
| Công trình BTS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch + Thuận | 18
| Công trình cơ điện |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch + Thuận | 19
| Hoàn thành bộ hồ sơ hoàn công đến BC4A |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch + Thuận | 20
| Công trình BTS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch + Thuận | 21
| Công trình cơ điện |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Thạch + Thuận | 22
Tòa nhà, KCN, KĐT | Triển khai dự án mới | DA |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | đc Hiền + đc Tàu | 23

## Meta
id | Ten | Thang |  | Quy |  | Nam
|  | KH | TH | KH | TH | KH | TH
1 | PhatsongvitriBTS | 18 | 19
2 | Keocapngam
3 | TuyenngamĐVSD
4 | Keocaptreo
5 | TuyentreoĐVSD
6 | NhapNIMSGPON
7 | Kiencocotquataitrong
8 | CungcocotvanhatramBTS
9 | Cungcotuyentruyendan
10 | CungcotuyenCĐBR | 20 | 18
11 | BGTSCongtrinh | 121 | 15
12 | BangiaotaisancongtrinhCTBTS (theoCTnghiemthuhangthang) | 59 | 0
13 | BangiaotaisancongtrinhCTtruyendan (theoCTnghiemthuhangthang) | 0 | 0
14 | BangiaotaisancongtrinhCTGPON (theoCTnghiemthuhangthang) | 0 | 0
15 | BangiaotaisancongtrinhCTcođien | 15 | 15
16 | Kiemtrataisantram
17 | Laphosotheotienđothicong | 0 | 0
18 | CongtrinhBTS | 0 | 0
19 | Congtrinhcođien | 1 | 0
20 | HoanthanhbohosohoancongđenBC4A | 0 | 0
21 | CongtrinhBTS
22 | Congtrinhcođien
23 | Trienkhaiduanmoi

## PLI- KPI cham diem tinh (hidden)
PHỤ LỤC I: DANH SÁCH KPI HẠ TẦNG GIAO CHO GIÁM ĐỐC VIETTEL TỈNH/TP (Kèm theo Công văn số ngày tháng năm 2024)
TT | Thông tin KPI |  | Mới |  |  |  | Cũ |  |  |  | Tăng/giảm |  |  |  | Phân bổ theo mức |  |  | Đơn vị đánh giá trực tiếp | Ghi chú
| Tên KPI | Cách đánh giá/chỉ số đo lường | 61 VT tỉnh/TP |  | VT HNI, HCM |  | 61 VT tỉnh/TP |  | VT HNI, HCM |  | 61 VT tỉnh/TP |  | VT HNI, HCM | [6 empty] | Đầu mối đề xuất
|  |  | Điểm chấm | Tỷ trọng | Điểm chấm | Tỷ trọng | Điểm chấm | Tỷ trọng | Điểm chấm | Tỷ trọng | Điểm chấm | Tỷ trọng | Điểm chấm | Tỷ trọng | Tối thiểu | Mong đợi | Thách thức
* | Tổng KPI triển khai hạ tầng |  | 5 | 100% | 7.5 | 100% | 5 | 100% | 7.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Triển khai trạm BTS đảm bảo hạ tầng kinh doanh | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.7 | 14% | 1.3 | 17.33% | 0.8 | 16% | 1.3 | 17.33% | -0.1 | -2% | 0 | 3.331e-14% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
2 | Triển khai Gpon đảm bảo hạ tầng kinh doanh (bao gồm cả ngoài trời và trong nhà) | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.4 | 8% | 0.7 | 9.333% | 0.5 | 10% | 0.8 | 10.67% | -0.1 | -2% | -0.1 | -1.333% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
3 | Triển khai dự án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp đảm bảo kinh doanh | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | dungnh2 | Giảm 0,1
4 | Triển khai truyền dẫn (ngầm/treo) | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.2 | 4% | 0.4 | 5.333% | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | -0.1 | -2% | -0.1 | -1.333% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
5 | Triển khai các kế hoạch NCCLM, LHSK, thu/rút thiết bị…. | 1. Định nghĩa: Trung bình % kế hoạch hoàn thành 2. Cách tính: Σ tỷ lệ hoàn thành x tỷ trọng 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: Thông qua biên bản bàn giao hoàn thành công việc. | 0.3 | 6% | 0.4 | 5.333% | 0.3 | 6% | 0.4 | 5.333% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
6 | Nghiệm thu/giảm tồn tài sản | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp đánh giá: - Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch - Căn cứ kết quả nghiệm thu hạng mục BTS, Ngầm, CĐBR, Củng cố phải đạt tổi thiểu 90% thì với được tính điểm (điều kiện bắt buộc) 4. Hình thức báo cáo: Thông qua biên bản bàn giao hoàn thành công việc. | 0.5 | 10% | 1 | 13.33% | 0.7 | 14% | 1.4 | 18.67% | -0.2 | -4% | -0.4 | -5.333% | 90% | 95%-98% | 100% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4 | Giảm 0,3
7 | Kiểm soát chất lượng công trình | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: - Điểm nề nếp và khắc phục lỗi: % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục - Điểm kiểm tra KPI lỗi: Không đạt KPI => Trừ hết quỹ điểm 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: Thông qua phần mềm và biên bản kiểm tra | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
8 | Củng cố, bảo dưỡng, cơ điện | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: Thông qua biên bản bàn giao hoàn thành công việc. | 0.4 | 8% | 0.5 | 6.667% | 0.4 | 8% | 0.5 | 6.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
9 | Quyết toán công trình/thanh lý hợp đồng (bao gồm hợp đồng VTNet và hợp đồng ủy quyền) | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: HĐ được thanh lý, Công trình được quyết toán trên PM tài chính ERP 2.0; Hồ sơ quyết toán gửi về Ban QLDAHTVT; Hồ sơ và bảng tổng hợp quyết toán vật tư trên PM tài chính ERP 2.0 | 0.5 | 10% | 0.6 | 8% | 0.5 | 10% | 0.6 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | P.QT - BQLDAHTVT | BQLDAHTVT chấm trực tiếp và gửi TTKTKV ký ban hành | Phunv
10 | Quản lý chi phí (thanh quyết toán hợp đồng nguồn chi phí VHKT, đàm phán gia hạn, kết quả thực hiện chi phí VHKT) | Đạt điểm = Điểm theo KPI * % hoàn thành * tỉ trọng từng chỉ tiêu | 0.6 | 12% | 0.8 | 10.67% | 0.6 | 12% | 0.8 | 10.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98% | 100% | P.QLCP - BQLDAHTVT | BQLDAHTVT chấm trực tiếp và gửi TTKTKV ký ban hành | Bichngoc
11 | Chỉ tiêu lập HSHC và QT điện tử | 1. Cách tính: Theo kết quả ghi nhận trên PM SAP và NON SAP 2. Phương pháp đánh giá: Kết quả thực hiện /Chỉ tiêu tháng/quý = A/B A: Kết quả thực hiện trên PM NON SAP (tính các hồ sơ đã được ký) B: KH giao chỉ tiêu | 0.4 | 8% | 0.4 | 5.333% | 0.4 | 8% | 0.4 | 5.333% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | Các KPI quy trình trọng yếu | Kết quả thực hiện đánh giá theo tỷ lệ KPI hoàn thành: - Dưới 7 KPI đạt: 0 điểm - Từ 07-10 KPI đạt: + Điểm = số KPI đạt * 0,5/10 ( đối với 61 Viettel tỉnh/TP); + Điểm = số KPI đạt * 0,6/10 (đối với Viettel HNI, HCM) | 0.5 | 10% | 0.6 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.12 |  |  |  |  | Target
* | Chi tiết các KPI con cho KPI chính (Đối với các KPI con mà không có kế hoạch tháng => Điểm phân bổ được chia cho các KPI còn lại) |  | 5 | 100% | 7.4 | 1.0267 | 5.6 | 112% | 7.5 | 100% | 0 | 0% | -0.1 | 2.667%
1 | Triển khai BTS đảm bảo hạ tầng kinh doanh |  | 0.7 | 14% | 1.2 | 16% | 0.8 | 16% | 1.3 | 17.33% | -0.1 | -2% | -0.1 | -1.333% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
- | Phát sóng vị trí mới | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Phát sóng trạm BTS cosite |  | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0 | 0% | 0 | 3.469e-15% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Xây dựng đồng bộ nhà trạm |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | -3.123e-15% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Thuê, đảm bảo mặt bằng xây dựng |  | 0.1 | 4% | 0.2 | 4% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | -0.1 | 0% | -0.1 | 0% | 90% | 95%-98% | 100%
- | Xin Giấy phép xây dựng |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | -3.123e-15% | 90% | 95%-98% | 100%
2 | Triển khai Gpon đảm bảo hạ tầng kinh doanh |  | 0.4 | 8% | 0.7 | 9.333% | 0.5 | 10% | 0.8 | 10.67% | -0.1 | -2% | -0.1 | -1.333% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
- | Nhập NIMS cổng Gpon ngoài trời | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.2 | 4% | 0.4 | 5.333% | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | -0.1 | -2% | -0.1 | -1.333% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Nhập NIMS cổng Gpon trong nhà |  | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110% |  |  | dungnh2
3 | Triển khai dự án Tòa nhà - KCN - KĐT đảm bảo kinh doanh |  | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | dungnh2
- | Hoàn thành triển khai dự án | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110% |  |  |  | Giảm 0,1
4 | Triển khai truyền dẫn (Ngầm/treo) | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp: Căn cứ kết quả thực hiện so với kế hoạch giao quý/năm. 4. Hình thức báo cáo: Thông qua Phần mềm | 0.2 | 4% | 0.4 | 5.333% | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | -0.1 | -2% | -0.1 | -1.333% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
- | Triển khai km cáp ngầm |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | -3.123e-15% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Hoàn thành tuyến truyền dẫn ngầm |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | -0.1 | -2% | -0.1 | -1.333% | 95% | 98%-100% | 110%
5 | Triển khai các kế hoạch NCCLM, LHSK, thu/rút thiết bị/cơ điện…. | 1. Định nghĩa: Trung bình % kế hoạch hoàn thành 2. Cách tính: Σ tỷ lệ hoàn thành x tỷ trọng 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: Thông qua biên bản bàn giao hoàn thành công việc. | 0.3 | 6% | 0.4 | 5.333% | 0.3 | 6% | 0.4 | 5.333% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
6 | Nghiệm thu/Giảm tồn tài sản | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp đánh giá: - Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch - Căn cứ kết quả nghiệm thu hạng mục BTS, Ngầm, CĐBR, Củng cố phải đạt tổi thiểu 90% thì với được tính điểm (điều kiện bắt buộc) 4. Hình thức báo cáo: Thông qua biên bản bàn giao hoàn thành công việc. | 0.5 | 10% | 1 | 13.33% | 0.7 | 14% | 1.4 | 18.67% | -0.2 | -4% | -0.4 | -5.333% | 90% | 95%-98% | 100% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
- | Nghiệm thu ĐVSD công trình |  | 0.2 | 4% | 0.4 | 5.333% | 0.3 | 6% | 0.4 | 5.333% | -0.1 | -2% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV |  | Thanhlv4 | Giảm 0,1
- | Hoàn thành ký đối soát vật tư A cấp (4A) |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.2 | 4% | 0.4 | 5.333% | -0.1 | -2% | -0.2 | -2.667% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV |  | Thanhlv4 | Giảm 0,1
- | Bàn giao tài sản công trình |  | 0.2 | 4% | 0.4 | 5.333% | 0.2 | 4% | 0.6 | 8% | 0 | 0% | -0.2 | -2.667% | 90% | 95%-98% | 100% | TTKTKV |  | Thanhlv4 | Giảm 0,1
7 | Kiểm soát chất lượng công trình | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: - Điểm nề nếp và khắc phục lỗi: % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục - Điểm kiểm tra KPI lỗi: Không đạt KPI => Trừ hết quỹ điểm 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: Thông qua phần mềm và biên bản kiểm tra | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | 0.3 | 6% | 0.5 | 6.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
- | Nề nếp hình ảnh: Giao NVGS; Cập nhật, phê duyệt hình ảnh trên PM QLCL |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | -3.123e-15% | 90% | 95%-98% | 100%
- | Khắc phục lỗi công trình theo KH |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | -3.123e-15% | 90% | 95%-98% | 100%
- | KPI kiểm tra trực tiếp: - Lỗi nghiêm trọng ≤ 5%/tổng số công trình kiểm tra. - Lỗi thông thường ≤ 10 %/tổng số công trình kiểm tra |  | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0 | 0% | 0 | 3.469e-15% | - Lỗi NT ≤ 5% - Lỗi TT ≤ 10 % | - Lỗi NT ≤ 4% - Lỗi TT ≤ 8 % | - Lỗi NT ≤ 3% - Lỗi TT ≤ 5%
8 | Củng cố, bảo dưỡng, cơ điện | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: Thông qua biên bản bàn giao hoàn thành công việc. | 0.4 | 8% | 0.5 | 6.667% | 0.4 | 8% | 0.5 | 6.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110% | TTKTKV | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt | Thanhlv4
- | Củng cố cột BTS |  | 0.1 | 2% | 0.15 | 2% | 0.1 | 2% | 0.15 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Củng cố nhà trạm BTS |  | 0.1 | 2% | 0.15 | 2% | 0.1 | 2% | 0.15 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Củng cố tuyến truyền dẫn |  | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0 | 0% | 0 | 3.469e-15% | 95% | 98%-100% | 110%
- | Củng cố mạng CĐBR |  | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0.1 | 2% | 0.1 | 1.333% | 0 | 0% | 0 | 3.469e-15% | 95% | 98%-100% | 110%
9 | Quyết toán công trình/thanh lý hợp đồng (bao gồm hợp đồng VTNet và hợp đồng ủy quyền) | 1. Định nghĩa: Tỉ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 2. Cách tính: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x tỷ trọng từng hạng mục 3. Phương pháp đánh giá: Căn cứ theo kết quả thực hiện so với kế hoạch 4. Hình thức báo cáo: HĐ được thanh lý, Công trình được quyết toán trên PM tài chính ERP 2.0; Hồ sơ quyết toán gửi về Ban QLDAHTVT; Hồ sơ và bảng tổng hợp quyết toán vật tư trên PM tài chính ERP 2.0 | 0.5 | 10% | 0.6 | 8% | 0.5 | 10% | 0.6 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | P.QT - BQLDAHTVT | BQLDAHTVT chấm trực tiếp và gửi TTKTKV ký ban hành | Phunv
- | Quyết toán, xử lý công nợ vật tư công trình và thanh lý hợp đồng ủy quyền |  | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0.1 | 2% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100%
- | Quyết toán công trình theo KPI 2 tháng tính từ khi công trình được NTĐVSD |  | 0.2 | 4% | 0.2 | 2.667% | 0.2 | 4% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100%
- | Gửi hồ sơ hoàn công quyết toán công trình/hợp đồng ủy quyền đã được quyết toán trên PM ERP 2.0 về BQLDAHTVT |  | 0.2 | 4% | 0.2 | 2.667% | 0.2 | 4% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100%
10 | Quản lý chi phí (thanh quyết toán chi phí) | Đạt điểm = Điểm theo KPI * % hoàn thành * tỉ trọng từng chỉ tiêu | 0.6 | 12% | 0.8 | 10.67% | 0.6 | 12% | 0.8 | 10.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95% | 98% | 100% | P.QLCP - BQLDAHTVT | BQLDAHTVT chấm trực tiếp và gửi TTKTKV ký ban hành | Bichngoc | bichngoc
- | Kết quả quyết toán hợp đồng sử dụng nguồn chi phí VHKT tại tỉnh | 1. Cách tính: Theo kết quả báo cáo của tỉnh hoặc kết quả trên phần mềm ERP 2. Phương pháp đánh giá: Số lượng hợp đồng hoàn thành quyết toán trong tháng/số lượng hợp đồng đến hạn quyết toán được giao : KPI quyết toán hợp đồng chi phí = A/B * 100% A: Số lượng hợp đồng hoàn thành quyết toán B: Số lượng hợp đồng đến hạn quyết toán | 0.2 | 4% | 0.2 | 2.667% | 0.2 | 4% | 0.2 | 2.667% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | P.QLCP - BQLDAHTVT |  | Tuantn1
- | Đánh giá kết quả đàm phán trạm gia hạn thuê vị trí | 1. Cách tính: Theo kết quả báo cáo của tỉnh hoặc kết quả trên phần mềm 2.0. 2. Phương pháp đánh giá: Trạm hoàn thành ký hợp đồng gia hạn trước 3 tháng khi hợp đồng hết hạn: KPI ký hợp đồng gia hạn = A/B * 100% A: Số trạm hoàn thành ký hợp đồng B: Số trạm giao ký hợp đồng của tháng N | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | P.QLCP - BQLDAHTVT |  | Bichngoc
- | Kết quả sử dụng chi phí VHKT theo tháng | 1. Cách tính: Theo kết quả ghi nhận thực hiện chi phí tháng trên hệ thống ERP vào ngày 3 hàng tháng. 2. Phương pháp đánh giá: Kết quả thực hiện chi phí so với Kế hoạch chi phí tháng nằm trong khoảng từ 90% đến 100%: KPI thực hiện chi phí tháng = A/B * 100% A: Kết quả thực hiện chi phí tháng N được ghi nhận trên ERP B: Số chi phí theo kế hoạch đã được TGĐ TCT giao tháng N | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0.2 | 4% | 0.3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90% | 95%-98% | 100% | P.QLCP - BQLDAHTVT |  | Tungtt17
11 | Chỉ tiêu lập HSHC và QT điện tử | 1. Cách tính: Theo kết quả ghi nhận trên PM SAP và NON SAP 2. Phương pháp đánh giá: Kết quả thực hiện /Chỉ tiêu tháng/quý = A/B A: Kết quả thực hiện trên PM NON SAP (tính các hồ sơ đã được ký) B: KH giao chỉ tiêu | 0.4 | 8% | 0.4 | 5.333% | 0.4 | 8% | 0.4 | 5.333% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Chỉ tiêu lập HSHC điện tử từ BBBG MB đến các biên bản trong thi công, BB hiện trường công trình (trừ BBNT ĐVSD, BC4A) |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt
| Chỉ tiêu BBNT ĐVSD |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt
| Chỉ tiêu BC4A |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | BQLDAHTVT kiểm soát trước khi TTKTKV phê duyệt
12 | Các KPI quy trình | Kết quả thực hiện đánh giá theo tỷ lệ KPI hoàn thành: - Dưới 5 KPI đạt: 0 điểm - 5-6/10 KPI đạt: 0,3 điểm - 7-8/10 KPI đạt: 0,4 điểm -9-10/10 KPI đạt: 0.5 điểm | 0.5 | 10% | 0.6 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 10% | 0.6 | 12% |  |  |  |  | Target |  | liendtp
- | Tỷ lệ công trình BTS phát sóng trong 06 tháng | Tỷ lệ CT phát sóng trong 6 tháng = A/B*100% B: Là số công trình đến hạn hoàn thành phát sóng trong 6 tháng mà chưa hoàn thành phát sóng. A: Là các công trình thuộc danh sách B và đã hoàn thành phát sóng trong tháng thống kê báo cáo. - Điều kiện tính: Từ thời điểm xuất VTTB vào công trình lần đầu tiên hoặc tính thời điểm khởi công và CT còn tồn VTTB chưa đưa vào sử dụng - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan: + Do phát sinh dân kiện chưa giải quyết được, yêu cầu có bằng chứng biên bản của Viettel Tỉnh/TP đề xuất. + Do phát sinh phải viết dự án cải tạo điện, TD ngầm. Khi triển khai cáp TD ngầm, trồng cột treo cáp cần thời gian xin phép đơn vị quản lý giao thông… + Do một số trạm vướng VTTB không đồng bộ cùng 1 dự án dẫn đến phải bổ sung thêm các CT khác để đồng bộ lắp cho 1 trạm. + Do không có VTTB: Đầu tư mua sắm, dồn dịch VTTB tồn kho chưa kịp tiến độ. + Do các CT vướng bất khả kháng (có TTr/BC được duyệt) | [16 empty] | 95%
| Tỷ lệ công trình GPON hoàn thành thi công trong 04 tháng | Tỷ lệ CT GPON ngoại vi hoàn thành thi công trong 04 tháng = A/B*100% B: Là số công trình đến hạn hoàn thành thi công trong 04 tháng mà chưa hoàn thành chuyển trạng thái (hoàn thành). A: Là các công trình thuộc danh sách B và đã hoàn thành thi công trong tháng thống kê báo cáo đã chuyển trạng thái (hoàn thành). - Điều kiện tính: Từ thời điểm khởi công công trình và CT còn tồn VTTB chưa đưa vào sử dụng - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan: + Do Điện lực tạm dừng triển khai sửa chữa cột, đường diện, chỉnh trang cáp, xử lý an toàn điện hoặc chưa cấp phép, + Do chưa được cấp phép của các cơ quan ban ngành: Cục QL Đường bộ, Sở giao thông, Quản lý đường sắt, Phòng Quản lý đô thị các tỉnh… và Điện lực. + Do một số tuyến cáp trồng bổ sung cột phải xin cấp phép các đơn vị quản lý giao thông, UBND tỉnh, huyện, xã, thôn xóm để trồng cột điện mới hoặc làm cống bể ngầm cấp tỉnh, TP, quận, huyện, phường, xã, tổ dân phố... cho phép triển khai tiếp. + Do có đoạn chờ giải phóng mặt bằng mới thi công tiếp được/quy hoạch mở đường... + Do một số trạm vướng VTTB không đồng bộ cùng 1 dự án dẫn đến phải bổ sung thêm các CT khác để đồng bộ lắp cho công trình. + Do các công trình vướng bất khả kháng đã có tờ trình được duyệt | [16 empty] | 95%
- | Tỷ lệ tuyến ngầm hoàn thành hàn nối ĐVSD trong 09 tháng | Tỷ lệ tuyến ngầm hoàn thành hàn nối ĐVSD trong 09 tháng = A/B*100% B: Là số công trình đến hạn đến hạn hoàn thành hàn nối ĐVSD trong 09 tháng mà chưa hoàn thành hàn nối ĐVSD. A: Là các công trình thuộc danh sách B và đã hoàn thành hàn nối ĐVSD trong tháng thống kê báo cáo. - Điều kiện tính: Từ thời điểm khởi công công trình và CT còn tồn VTTB chưa đưa vào sử dụng. - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan: + Do tuyến ngầm vào đoạn đường sửa chữa, nâng cấp, mở rộng của đơn vị quan lý giao thông, đơn vị quản lý đường sắt, cầu vượt sông.... - Do có đoạn chờ giải phóng mặt bằng mới thi công tiếp được/quy hoạch mở đường...yêu - Do chưa được cấp phép của các cơ quan ban ngành: Cục QL Đường bộ, Sở giao thông, Quản lý đường sắt, Phòng Quản lý đô thị các tỉnh… và Điện lực. - Do không có VTTB: Đầu tư mua sắm, dồn dịch VTTB tồn kho chưa kịp tiến độ. - Do các CT vướng bất khả kháng (có TTr/BC được duyệt) | [16 empty] | 90%
- | Tỷ lệ tuyến ngầm hoàn thành hàn nối ĐVSD trong 12 tháng | Tỷ lệ tuyến ngầm hoàn thành hàn nối ĐVSD trong 12 tháng = A/B*100 B: Là lũy kế số công trình đến hạn đến hạn hoàn thành hàn nối ĐVSD trong 12 tháng mà chưa hoàn thành hàn nối ĐVSD. A: Là các công trình thuộc danh sách B và đã hoàn thành hàn nối ĐVSD trong tháng thống kê báo cáo. Mục tiêu sau 12 tháng, không tồn công trình đã khởi công chưa ĐVSD. - Điều kiện tính: Từ thời điểm khởi công công trình và CT còn tồn VTTB chưa đưa vào sử dụng. - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan: + Do tuyến ngầm vào đoạn đường sửa chữa, nâng cấp, mở rộng của đơn vị quan lý giao thông, đơn vị quản lý đường sắt, cầu vượt sông.... - Do có đoạn chờ giải phóng mặt bằng mới thi công tiếp được/quy hoạch mở đường...yêu - Do chưa được cấp phép của các cơ quan ban ngành: Cục QL Đường bộ, Sở giao thông, Quản lý đường sắt, Phòng Quản lý đô thị các tỉnh… và Điện lực. - Do không có VTTB: Đầu tư mua sắm, dồn dịch VTTB tồn kho chưa kịp tiến độ. - Do các CT vướng bất khả kháng (có TTr/BC được duyệt) | [16 empty] | 100%
| Tỷ lệ công trình phụ trợ_HT thi công trong 4 tháng | KPI Phụ trợ_ HT = (A/B)*100% B: Là số công trình phụ trợ đến hạn hoàn thành thi công trong 04 tháng mà chưa hoàn thành thi công. A: Là các công trình phụ trợ thuộc danh sách B và đã hoàn thành thi công trong tháng thống kê báo cáo. Mục tiêu sau 04 tháng, không tồn CT đã khởi công chưa hoàn thành. Điều kiện tính: Tính từ thời điểm CT đã xuất VTTB, tính thời điểm khởi công hoặc tính thời điểm xuất vật tư lần đầu tiên cho công trình. - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan: - Do phát sinh dân kiện chưa giải quyết được - Do phát sinh phải viết dự án cải tạo điện, TD ngầm, khi triển khai cáp TD ngầm, trồng cột treo cáp phải xin phép đơn vị quản lý giao thông...mất nhiều thời gian - Do một số trạm VTTB không đồng bộ cùng 1 dự án dẫn đến phải bổ sung thêm các CT khác để đồng bộ lắp cho 1 trạm - Do không có VTTB: Đầu tư mua sắm, dồn dịch VTTB tồn kho chưa kịp tiến độ. - Do các CT vướng bất khả kháng (có TTr/BC được duyệt) | [16 empty] | 90%
| Tỷ lệ tỷ lệ công trình mắc lỗi nghiêm trọng | KPI KSCL_Lỗi nghiêm trọng: = (A/B)*100% A = Số công trình kiểm tra có lỗi nghiêm trọng theo quy định mã lỗi tại phụ lục OLA/WLA Quy trình phạt hợp đồng. B = Tổng số công trình kiểm tra thi công trong tháng. | [16 empty] | 5%
| NTĐVSD: Tỷ lệ công trình nghiệm thu ĐVSD đúng hạn | KPI NTĐVSD = (A/B)*100% A = Số công trình được NT ĐVSD trên PM vòng 30 ngày từ khi hoàn thành thi công (BTS hoàn thành phát sóng và Công trình khác hoàn thành thi công). B = Tổng số công trình đủ điều kiện giao nghiệm thu ĐVSD trong tháng. - Phạm vi loại CT: BTS vị trí, truyền dẫn treo, GPON và ngầm hóa. Không bao gồm các CT thực hiện theo kế hoạch lớn/chiến dịch như thêm cell, giải pháp cơ điện…: Thi công số lượng trạm ít, các nhà thầu gom lại nghiệm thu tổng thể khi xong kế hoạch. - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan: + Do các CT không đủ nguồn VTTB trên SAP để thực hiện NT VTTB A cấp. Do phải thực hiện điều chuyển các VTTB không cùng thuộc tính dự án trên SAP + Do liên quan phần mềm | [16 empty] | 90%
- | BGTS _CT_đúng hạn: Tỷ lệ công trình BGTS đúng hạn | KPI BGTS _CT_đúng hạn = (A/B)*100% A = Số công trình được BGTS trên phần mềm trong vòng 35 ngày từ khi hoàn thành nghiệm thu ĐVSD. B = Tổng số công trình thi công hoàn thành nghiệm thu ĐVSD cần hoàn thành BGTS trong tháng - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan do phần mềm | [16 empty] | 90%
| BGTS_CT_tồn: Tỷ lệ công trình BGTS đúng hạn | KPI BGTS_CT_tồn = (A/B)*100% A = Số công trình được BGTS trên phần mềm vòng 45 ngày từ khi hoàn thành nghiệm thu ĐVSD. B = Tổng số lũy kế công trình thi công hoàn thành nghiệm thu ĐVSD cần hoàn thành BGTS trong tháng. - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan do phần mềm | [16 empty] | 100%
| Tỷ lệ hoàn thành khắc phục lỗi thông thường sau khi đã nghiệm thu phát sóng trạm BTS mới | KPI KSCL_Lỗi thông thường = (A/B)*100% A = Số WO kiểm tra hoàn thành khắc phục lỗi thông thường trong vòng 4 tháng. B = Tổng số WO kiểm tra thi công có lỗi thông thường trong 4 tháng. - Giảm trừ các trường hợp vướng khách quan: + Do phát sinh dân kiện chưa giải quyết được. + Do không có VTTB: Đầu tư mua sắm, dồn dịch VTTB tồn kho chưa kịp tiến độ. + Do các CT vướng bất khả kháng (có TTr/BC được duyệt). | [16 empty] | 90%